## Pendientes 2024
# D&F | ACTIVIDAD PREDECESORA | ASUNTO, TEMA | TAREA | ENCARGADO(A) | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO | DÍAS | VALOR | EVIDENCIA, CONCLUSIÓN, RESULTADO, SOPORTE. | OBSERVACIONES
1 |  |  | Acomodar fechas y tiempos de la induccion de la persona que se contrata | Laura Gallego | 2024-02-09 | 2024-02-13 | Finalizado | 4 | 0 |  | 22/02/2024: Está pendiente que la Dra diligencie la columna anterior. JLRS
2 | 1 |  | Agendar terceros para la inducción. | Laura Gallego | 2024-02-09 | 2024-02-10 | Finalizado | 1 | 0 |  | 22/02/2024: En el plan de Inducción ya estan los terceros escritos pero falta colocar las fechas y los horarios. Falta la intervención de Liliana Serna (Seguridad Social y demás), Andrés Parra (Plan Estratégico y ROAS) y Jorge Luis Rojas (Tareas Pendientes, Portafolio, Caudre, Informes). JLRS
3 | 2 |  | Realizar inducción a Valentina Arboleda | Laura Gallego | 2024-02-09 | 2024-02-29 | Finalizado | 20 | 0 |  | 22/02/2024: Ya se ha hecho casi todo lo que le concierne a la Dra, falta lo de los terceros. JLRS
4 |  |  | Mandar la fotos del despues del tratamiento en Diseño de Sonrisa para la campaña de Jetblue. | Laura Gallego | 2024-02-09 | 2024-02-10 | Finalizado | 1 | 0
5 |  |  | Producir un video en español para la promoción de Jetblue | Enfoque | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Finalizado | 0 | 0 |  | 22/02/2024: Está pendiente que la Dra diligencie la columna anterior. JLRS
6 |  |  | Producir un video en inglés con call to actión en inglés para la promoción de Jetblue. | Enfoque | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Finalizado | 0 | 0 |  | 22/02/2024: Está pendiente que la Dra diligencie la columna anterior. JLRS
7 |  |  | Producir un video en inglés para promocionar los diseños de sonrisa en USA. | Enfoque | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Finalizado | 0 | 0
8 |  |  | Producir un video para promocionar los diseños de sonrisa. | Enfoque | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Finalizado | 0 | 0
9 |  |  | Producir los videos de la campaña de Promoción para Jetblue (español, ingles dentark tour, inglés and call to action JETBLUE) | Enfoque | 2024-02-09 | 2024-02-13 | Finalizado | 4 | 0 |  | 22/02/2024: Está pendiente que la Dra diligencie la columna anterior. JLRS
10 |  |  | Poner al día del cuadre de caja con los ingresos de Febrero | Laura Gallego | 2024-02-09 | 2024-02-19 | Finalizado | 10 | 0 | En el cuadre de caja hay registros del día de hoy (19/02/2024)
11 |  |  | Corregir los subtitulos del video en inglés para JETBLUE | Enfoque | 2024-02-15 | 2024-03-09 | Finalizado | 23 | 0 |  | 22/02/2024: Está pendiente que la Dra diligencie la columna anterior. JLRS
12 |  |  | Montar las campañas pautadas en meta para el diseño de sonrisa de Dentark and Faciark | Enfoque | 2024-02-20 | 2024-03-09 | Finalizado | 18
13 |  |  | Montar las campañas pautadas en meta para el diseño de sonrisa de Dentark Tour | Enfoque | 2024-02-20 | 2024-03-09 | Finalizado | 18
14 |  |  | sacar todos los procedimientos que se ofrecen para pacientes extranjeros para contabilizar $ en caja | DRA LAURA | 2024-04-10 | 2024-04-11 | Finalizado | 1
15 |  |  | presentacion estrategia marketing de referidos | valentina | 2024-04-10 | 2024-04-25 | Finalizado | 15 |  | SE MOSTRO ESTRATEGIA A LA DRA, SE PIDIERON CORRECIONES. / SE REALIZAN CORRECCIONES
16 |  |  | exportar base de datos de DENTOS y enviar mensajes | valentina | 2024-04-10 | 2024-04-11 | Finalizado | 1
17 |  |  | llenar base de datos del formato matriz campaña con lead que llegaron por medio de pauta, llamadas, whatsapp | valentina | 2024-04-10 | 2024-04-24 | Finalizado | 14
18 |  |  | investigar en olx y el pais $ para clasificado de arriendo de consultorio y comparar precios de otros arriendos de consultorios (vida y holguines) | valentina | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Finalizado | 0
19 |  |  | realizar post para publicar arriendo de consultorio | valentina | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Finalizado | 0
20 |  |  | cotizacion con Ariel Arevalo para botellas de agua pequeñas y baria con la marca de la clinica | valentina | 2024-04-10 | 2024-04-11 | Finalizado | 1 | $90,000 INICIAL | RECIBIMOS COTIZACION, NO SE DEFINIO PEDIDO
21 |  |  | grabar con la dra video explicativo de las fases para la colocacion de implantes | ENFOQUE | 2024-04-10 | 2024-04-11 | Finalizado | 1
22 |  |  | grabar experiencia paciente Jenifer Reyes de la primera fase, cirugia de colocacion de implante | ENFOQUE | 2024-04-10 | 2024-04-11 | Finalizado | 1
23 |  |  | PENDIENTE 1 VIDEO Y UN POST DE MARZO | ENFOQUE | 2024-03-14 | 2024-04-10 | Finalizado | 27
24 |  |  | PRESUPUESTO DE MERCADEO | DRA LAURA | 2024-04-17 | 2024-06-08 | Finalizado | 52
25 |  |  | PRESUPUESTO DE INGRESOS | Andrés | 2024-04-17 | 2024-07-17 | En Proceso | 91 |  |  | 1 mayo (Andrés) - se va a realizar ajuste según la nueva estructura corporativa. Se entrega el ppto revisado en camara de comercio.
26 |  |  | ADMINISTRAR CUENTA DE TIKTOK | ENFOQUE | 2024-04-19 | 2024-04-26 | Finalizado | 7 |  | SE ENVIAN ACCESOS DE TIKTOK
27 |  |  | ARREGLAR LANDING | Laura | 2024-04-19 | 2024-07-17 | No iniciado | 89 |  |  | 24 ABRIL - LAURA: SE ENVIAN ACCESOS DE PAGINA Y LANDING A JUAN DAVID 2 MAYO - SE LLAMO A JUAN A PREGUNTAR Y AUN NO ESTA. 14 Junio (A. PARRA) - La doctora debe decidir que hacer para que este termianda el landing 10 julio (APARRA). Se presenta con los EEFF de DENTARK, según el avance del crédito que nos hayan otorgado.
28 |  |  | ABRIR GOOGLE MY BUSINESS AGREGAR RESEÑAS | DRA LAURA | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Finalizado
29 |  |  | HACER AJUSTES PAGINA WEB- PAQUETES | Laura | 2024-04-24 | 2024-06-21 | No iniciado | 58 |  |  | 14 Junio (A. PARRA) - La doctora debe decidir que hacer para que este termianda el landing
30 |  |  | ENTREGA DE PARRILA MAYO | ENFOQUE | 2024-04-24 | 2024-04-28 | Finalizado | 4
31 |  |  | ENTREGA DE VIDEOS DE MAYO | Enfoque | 2024-04-24 | 2024-06-18 | Finalizado | 55 |  |  | 14 junio (A.Parra) - Arcila quedó pendiente de entregar el 12 de junio todo el material hoy se le envia un nuevo recordatorio.
32 |  |  | INFORME ROAS | ENFOQUE | 2024-05-06 | 2024-05-11 | Cancelado | 5 |  | SEGUNDA SEMANA DE CADA MES PENDIENTE CONFIRMAR DIA CON JUAN DAVID
33 |  |  | PENDIENTE AUDIO EN INGLES PORQUE ELEGIR A LA DRA LAURA | JENNIFER | 2024-04-25 | 2024-04-26 | Finalizado | 1
34 |  |  | HABLAR CON JUAN CAMILO SALAZAR PARA ORGANIZAR LAS WEB Y DOMINIOS DE LA DOC LAURA. | ANDRES | 2024-06-01 | 2024-06-08 | Cancelado | 7
35 |  |  | CODIGOS EPP DE LOS DOMINIOS Y LAS CLAVES DE LOS HOSTING . | LAURA | 2024-06-01 | 2024-06-08 | Finalizado | 7
36 |  |  | Relacionar el 100% de los pacientes y leads que entran al embudo | VALENTINA | 2024-06-01 | 2024-06-08 | Finalizado | 7
37 |  |  | BENCHMARK DE AL MENOS 5 COMPETIDORES. | JUAN |  |  | Finalizado | 0
38 |  |  | Cambiar claves de todo | Laura | 2024-06-07 | 2024-06-12 | Finalizado | 5
39 |  |  | Realizr reunion todos y Alistar las preguntas que queremos responder del analisis del CRM para enviarlas en un correo a Andrés y Jorge- así pues se pueda onstruir un tablero de analisis | Juan | 2024-06-07 | 2024-06-25 | Finalizado | 18 |  |  | 18 junio (A.Parra) - Retraso 1
40 |  |  | Normalizar inretereses de datos por categoria y producto | VALENTINA | 2024-06-07 | 2024-06-11 | Finalizado | 4
41 |  |  | Formular estrategia comercial para facturar 20 pacientes de mantenimiento | Juan | 2024-06-07 | 2024-06-21 | En Proceso | 14 |  |  | 14 junio (A. Parra) - Se postpone para dentro de 8 días.
42 |  |  | AGENCIA ENTREGA CONTENIDO JUNIO | Laura | 2024-06-07 | 2024-06-12 | Finalizado | 5 |  |  | 18 juntio (Aparra) - Queda pendiente un video (Tarea 54)
43 |  |  | TOMA DE FOTOS ANTES Y DESPUES DE HENRRY SUAREZ | Laura | 2024-06-11 | 2024-06-21 | Finalizado | 10
44 |  |  | CREAR TIKTOK | Juan | 2024-06-13 | 2024-06-24 | Finalizado | 11
45 |  |  | EMPEZAR A SUBIR CONTENIDO DE ENFOQUE | Juan | 2024-06-13 | 2024-06-24 | Finalizado | 11
47 |  |  | SUBIR EL CONTENIDO QUE SE HA REALIZADO AL DRIVE CON NOMBRE DE PROCEDIMIENTO Y NOMBRE DE PACIENTE , ESTO EN BASE A LA INFO QUE SE VA A PUBLICAR EN EL CRONOPOST | Juan | 2024-06-14 | 2024-06-28 | Finalizado | 14
48 |  |  | Activar welov.io | Juan | 2024-06-14 | 2024-06-20 | Finalizado | 6 |  |  | 18 junio (a.Parra) - Retraso por error de horario. 20 junio Ya se realizo la reunion con la persona de welove donde se expuso los intres de la clincia y el saco sus conclusiiones sobre comom ayudarnos, quedo agendada una reunion para el martes 25 a las 8am. Ya se tuvo la reunion donde se dio un pequeño tour por la aplicacion en el que se explico como funciona, cuanto vale y que ceuntas vamos a entrelazar, se entra en prueba gratis apartir del martes 25 hasta viernes 5 de julio.
49 |  |  | RELLENAR LAS CREDENCIALES acceesos digitales https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Iu1aukt4i9HlafM8geWRKELW11YdQVcDrQlAnFEJ-tk/edit#gid=0 cada 8 días vamos a evidenciar avances | Juan | 2024-06-14 | 2024-06-21 | Finalizado | 7 |  |  | 14 junio (Junacho) - actualiza el horign icla
50 |  |  | construir el cuadro para el lider comercial y servicio al cliente puedan conocer los resultados en tiempo real de ventas | jorge | 2024-06-14 | 2024-07-01 | Finalizado | 17 |  | Se construyó el siguiente documento: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12OoAIegw9HrKFMcJb7tRA_VKQi9co4FIdwgYYVfx9Wk/edit?gid=869661125#gid=869661125
51 |  |  | TRAER LISTADO DE INFLUENCER Y POR QUE | Laura | 2024-06-14 | 2024-06-28 | En Proceso | 14 |  | La doctora hablo con https://www.instagram.com/melissaescobarh/ se hace canje por mantenimiento Se esta convenciendo a https://www.instagram.com/sandramarin14/ pendeinte para cambiar diseño | 18 Junio (A.Parra) - Melissa esta ok, pendiente Sandra marin
52 |  |  | TRAER LISTADO DE INFLUENCER Y POR QUE | Juan | 2024-06-14 | 2024-06-28 | Finalizado | 14 |  | https://www.instagram.com/cbaby__girl/ | 18 Junio (A.Parra) - Carolina cardenas será contactada. SE CONTACTA PERO INFORMA QUE NO ESTA INTERESADA // 26/04/2024
53 |  |  | Leer documento https://clientify.com/blog/inbound-marketing/plantilla-embudo-ventas-clinicas-dentales e investigar más sobre embudos de venta https://youtu.be/r1u3XdrHTco | Juan | 2024-06-18 | 2024-06-25 | Finalizado | 7 |  |  | Todos deben estudiar y traer un ejercicio ejemplo a implementar. /20/06/2024 VALENTINAS OK.
54 |  |  | SOLICITAR A JUAN DAVID ARCILA QUE VIDEO VA A GRABAR | Laura | 2024-06-18 | 2024-07-02 | No iniciado | 14 |  |  | ESTO ES PARA COMPENSAR LO QUE QUEDO DEBIENDO DEL MES DE JUNIO
55 |  |  | LLAMAR A MELISSA ESCOBAR | Valentina | 2024-06-18 | 2024-06-19 | Finalizado | 1 |  |  | https://www.instagram.com/melissaescobarh/ VALENTINA ARBOLEDA: Se dejo mensaje en whatsapp el martes 18/06/2024 a las 13:31, aun no contesta. La dra quedo en enviar mensaje directamente a la paciente 20/06/20224
56 |  |  | 5 | JUAN | 2024-06-18 | 2024-06-20 | Finalizado | 2 |  |  | VALENTINAS 20/06/2024: https://www.facebook.com/share/6FjrBbhBPq7nHJrE/?mibextid=JOZb8W https://www.facebook.com/share/2rx2cqE7ivo4cmVA/?mibextid=JOZb8W https://www.facebook.com/share/azkfz1poEbieLpbz/?mibextid=JOZb8W https://www.facebook.com/share/hYTAp2mE15Fiqavk/?mibextid=JOZb8W https://www.facebook.com/share/Zshu5pCwvqe2kH5P/?mibextid=JOZb8W https://www.facebook.com/share/1982UacDNkxnf6WL/?mibextid=JOZb8W https://www.facebook.com/share/uuUkN1KZc59vX7n4/?mibextid=JOZb8W https://www.facebook.com/share/1iM1C15oGcFqPWWe/?mibextid=JOZb8W https://www.facebook.com/share/fYTdRkR4JE1YzqmB/?mibextid=JOZb8W https://www.facebook.com/share/XDHXhgndU2bYuh6M/?mibextid=JOZb8W
57 |  |  | AVERIGUAR PUBLICIDAD EN EL SMARTFIT | JUAN | 2024-06-19 | 2024-06-20 | Finalizado | 1 |  |  | He ido ya 3 veces perola grente nunca esta y no me dan mas inormacion al respecto, hoy 26, vuelvo a ir en la tarde para cer si esta y poder habalar ocn ella
58 |  |  | GRBAR PAUTAS PLANEADAS | JUAN | 2024-06-18 | 2024-06-20 | Finalizado | 2
59 |  |  | ORGANIZAR INFO SUBIDA AL DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1rzXQ-cyAjujnuxVctkmO_8Qyjsyp2LFM?usp=drive_link | JUAN | 2024-06-19 | 2024-06-27 | Finalizado | 8
60 |  |  | DISEÑAR Y RE DISEÑAR POST PARA PAUTA INTERNACIONAL Y NACIONAL | JUAN | 2024-06-18 | 2024-06-21 | Finalizado | 3
61 |  |  | EDICION DE VIDEOS PARA PAUTA INTERNACIONAL | JUAN | 2024-06-20 | 2024-06-21 | Finalizado | 1
62 |  |  | CREAR CATALOGO GRAFICO PARA MOSTRAR LOS SERVICIOS DE LA CLINICA | JUAN | 2024-06-25 | 2024-06-30 | Finalizado | 5
65 |  |  | HACER LAS LLAMADAS DE LA CAMPAÑA 003 NUEVA (LOS DOS QUE ESCRIBIERON Y LOS 83 QUE SE INTERESARON) | VALENTINA | 2024-06-28 | 2024-06-29 | En Proceso | 1
66 |  |  | HACERLE SEGUIMIENTO AL CLIENTE PAUL | VALENTINA | 2024-06-28 | 2024-06-29 | En Proceso | 1
67 |  |  | 5 IDEAS DE VENTA POR WHATSAPP | DRA- VALENTINA- JUAN | 2024-06-28 | 2024-07-02 | No iniciado | 4
68 |  |  | CAMBIAR AUTENTICACIÓN DE DENTARKTOUR | JUAN | 2024-06-28 | 2024-07-02 | Finalizado | 4
69 |  |  | Clasificar los pacientes que dicen que es es muy caro y ofrecerles global care | VALENTINA | 2024-06-28 | 2024-07-03 | En Proceso | 5
70 |  |  | Buscar un sistema de crédito internacional (meddipay) | ANDRES | 2024-06-28 | 2024-07-04 | Finalizado | 6 |  | Se encontró Paypal Credit. Debemos hacer el diligenciamiento de documentos
73 |  |  | CREAR PIEZAS PARA MENJSAJES CON LISTAS DE DIFUSION | JUAN | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Finalizado | 0
|  |  | ENVIAR MENSAJES EN LISTA DE DIFUSION | VALENTINA | 2024-07-03 | 2024-07-08 | En Proceso
77 |  |  | TRAER TELEVISOR | DRA LAURA | 2024-07-02 | 2024-07-06 | Finalizado | 4
79 |  |  | CREAR PIEZA DE DESCUENTO NE LIMPPIEZA 2X1 EN LIEMPIEZA E HIGIENE 90MIL PESOS | JUAN | 2024-07-02 | 2024-07-03 | Finalizado | 1
80 |  |  | CREAR PIEZA IMPLANTE MAS CORONA 4200 AHORA 3800 | JUAN | 2024-07-02 | 2024-07-03 | Finalizado | 1
81 |  |  | CREAR PIEZA PARA DENTARKTOUR (CONSULTA, IMPLANTE DENTAL, PILAR DE IMPLANTE, CORONA SOBRE IMPLANTE Y RADIOGRAFIA) 1300USD | JUAN | 2024-07-02 | 2024-07-03 | Finalizado | 1
82 |  |  | HACER PIEZA DE MANTENIMIENTO PARA WHA CON LAS REFERENCIAS DE LA DOC | JUAN | 2024-07-03 | 2024-07-04 | Finalizado | 1
84 |  |  | HACER IMAGEN GANCHO PARA WHA 3 FOTOS DE DISEÑOS FEOS, COLOCARLE DE TITULO "NOTAS ESTOS CAMBIOS EN TUS CARILLAS?"(MANCHAS FRACTURAS, INCLUSO PODRIAS TENER FILTRACIONES) YA ES HORA DE REALIZAR EL MANTENIMEITNO DE TU DISEÑO DE SONRISA | JUAN | 2024-07-05 | 2024-07-06 | Finalizado | 1
86 |  |  | PREGUNTAR EN UNICENTRO SI SE PUEDE OFRECER NUESTROS SERVICIOS A LOS EMPLEADOS CON ALGUN PORCENTAJE DE DESCUENTE(TIPO PAQUETE) | JUAN | 2024-07-05 | 2024-07-10 | Finalizado | 5
87 |  |  | PUBLICAR UNA OFERTA PARA SER NUESTRO COMISIONISTA EN ESTADOS UNIDOS (EMBAJADOR DE MARCA) | JUAN | 2024-07-09 | 2024-07-11 | Finalizado | 2
88 |  |  | REALIZAR ESTRATREGIA DE MERCADEO POR MENSAJE | JUAN | 2024-07-10 | 2024-07-11 | En Proceso | 1 |  | SE ENVIO PRIMER MENSAJE QUEDAN PENDIENTES LOS SIGUIENTES
85 |  |  | REALIZAR PORTAFOLIO EMPRESARIAL CON NUESTROS SERVICIOS | DRA | 2024-07-05 | 2024-07-10 | Finalizado | 5
63 |  |  | GRABACIÓN DEL CONTENIDO DE PARRILLA VIDEOS PENDIENTES JULIO | JUAN | 2024-06-21 | 2024-07-15 | En Proceso | 24
83 |  |  | PENDIENTE EL VIDEO DE PRESENTACION DE LA CLINICA | JUAN | 2024-07-04 | 2024-07-15 | No iniciado | 11
76 |  |  | CREAR SELLO RESPALDO "RESPALDADO POR IMPLANTOLOGO DR LAURA GALLEGO" | JUAN | 2024-07-02 | 2024-07-06 | Finalizado | 4
74 |  |  | REALIZA CAMPAÑA DE TRIVIA | JUAN | 2024-07-02 | 2024-07-09 | En Proceso | 7 |  |  | EL DIA QUE SE GRABO SE LOGRARON 4 ENTREVISTAS PERO N INGUNO GANO, LA TRIVIA QUEDO POSPUESTA, FALTA MATERIAL PARA EL VIDEO
71 |  |  | SENARNOS TODOS LOS DIAS A REVISAR LA BASE DE DSATOS Y GENERAR VENTAS | JUAN | 2024-06-28 | 2024-07-02 | En Proceso | 4
89 |  |  | CAMPAÑA DE MENSAJERIA | JUAN | 2024-07-10 | 2024-07-11 | Finalizado | 1
90 |  |  | DEFINIR QUE TIPO DE PUBLICIDAD SE HARA EN UNICENTRO | JUAN | 2024-07-10 | 2024-07-11 | Finalizado | 1 |  |  | Ya se hablo con la encargada de mercadeo, ya tebnemos las tarifas y la doc propuso inicar con Volanteo mientras se genera flujo de caja para hacer una activacion del triptico
91 |  | Comercial | Diligenciar los documentos de Paypal Credit | Laura | 2024-07-10 | 2024-07-16 | No iniciado | 6
92 |  |  | HACER IMAGEN DE EMBAJADORES DE MARCA USA (PORCENTAJE DE DESCUENTO POR REFERIDOS) | JUAN | 2024-07-10 | 2024-07-12 | Finalizado | 2
93 |  |  | REALIZAR PIEZA DE EMBAJADORES DE MARCA | JUAN | 2024-07-11 | 2024-07-12 | Finalizado | 1
94 |  |  | AVERIGUAR EN ADMINISTRACIÓN QUE CONVENIO DE TARIFA CORPORATIVA SE PUEDE HACER CON EL FONDO DE EMPLEADOS DE UNICENTRO | JUAN | 2024-07-11 | 2024-07-13 | Finalizado | 2 |  |  | SE CONTACTO CON LA ENCARGADA DE RH Y QUEDO PENDIENTE REUNISE CON ELLA EL martes 16
95 |  |  | REALIZAR DISEÑO DEL VOLANTE QUE SE REPARTIRA, ELEGIR EL DIA QUE SE VA HACER | JUAN | 2024-07-11 | 2024-07-15 | Finalizado | 4
96 |  |  | ENVIAR CORREO A LA ADMINISTRACION PARA HACER VOLANTEO | JUAN | 2024-07-11 | 2024-07-15 | Finalizado | 4 |  |  | Ya se envio el correo con los arl de las chicas, ya dieron el permiso, ya tentregaron los volantes y el volanteo queso programado para el lunes 22 de julio
97 |  |  | EL MARTES GRABAR LA VISITA DE MELISSA ESCOBAR | JUAN | 2024-07-12 | 2024-07-16 | Finalizado | 4 |  |  | se realizo un reel y varias historias, aun estan pendientes de subir, se acordo una limpieza a la hermana de melissa para seguir sacando contenido con ella para el proximo viernes 2 de agosto
100 |  |  | ENVIAR CARTA FREELANCE A POSIBLES CONTACTOS | LAURA | 2024-07-17 | 2024-07-23 | No iniciado | 6
101 |  |  | TERMINAR E IMPRIMIR VOLANTE | JUAN | 2024-07-16 | 2024-07-17 | Finalizado | 1 |  |  | EL LUNES SE REALIZO UN BARRIDO DE LOS COMERCIOS DEL PRIMER PISO Y SE ENTREGARON UN PROMEDIO DE 100 BOLANTES
102 |  |  | COTIZAR IMPRESION VOLANTES | JUAN | 2024-07-16 | 2024-07-17 | Finalizado | 1 |  |  | se corizo con el contacto de la doctora, ya se envio el arte y los entregan el jueves
103 |  |  | SACAR PRECIO BASE Y COSTOS PARA LA PROPUESTA DE AGENCIAS DE TURISMO | JUAN/LAURA | 2024-07-17 | 2024-07-18 | No iniciado | 1 |  |  | SE CONTACTO CON UNA AGENCIA QUE MOTRO INTERES EN CONSIDERAR NUESTRA PORPUESTA, HACE FALTA SACAR LOS PRECIOS QUE DE CADA PAQUETE QUE SE OFRECERIA
104 |  |  | VOLVER A CONTACTAR A KAREN DE RH UNICENTRO PARA CUADRAR LO DE LOS SERVICIOS A EMPLEADOS | JUAN | 2024-07-18 | 2024-07-22 | En Proceso | 4 |  |  | HABLE CON LA DE RH Y ME PASO DOS CORREOS A LOS QUE YA ENVIE LA MISMA INFORMACION , QUE PORQUE ELLOS ME PODRIAN AYUDAR MAS RAPIDO, ESTOY A LA ESPERA.
105 |  |  | REALIZAR ANALISIS FINANCIENRO CON JORGE | LAURA | 2024-07-22 | 2024-07-23 | En Proceso | 1
106 |  |  | EMPEZAR A SUBIR CONTENIDO EN TIKTOK | JUAN | 2024-07-22 | 2024-07-23 | En Proceso | 1 |  |  | YA SE SUBIERON LOS PRIMEROS VIDEOS
107 |  |  | IDEA DE GRABAR VIDEO EN INGLES | LAURA/JUAN | 2024-07-23 | 2024-07-24 | No iniciado | 1
108 |  |  | OFRECER PAQUETE DE EMBAJADOR AL QUE NOS DIJO QUE PODIA REFERIRNOS INTERNACIONALES | JUAN | 2024-07-24 | 2024-07-25 | No iniciado | 1
110 |  |  | HACER VIDEO COLLAGE DE DIFERETNES CASOS CON DIFERENTES SERVICIOS | JUAN | 2024-07-24 | 2024-07-26 | No iniciado | 2
111 |  |  | TOMAR MEDIDAS DEL TRIPTICO DEL ROMPETRAFICO | JUAN | 2024-08-08 | 2024-08-16 | No iniciado | 8
112 |  |  | HACER LOS 3 DISEÑOS DE LAS CARA DEL TRIPTICO (DISEÑOS, IMPLANTES Y ARMONIZACION ) | JUAN | 2024-08-09 | 2024-08-16 | No iniciado | 7
113 |  |  | COMPARTIR EL CALENDARIO DE LA DOC A JUAN | Laura Gallego | 2024-08-10 | 2024-08-09 | Finalizado | -1
114 | [7 empty] | 0
115 | [7 empty] | 0
116 | [7 empty] | 0
117 | [7 empty] | 0
118 | [7 empty] | 0
119 | [7 empty] | 0
120 | [7 empty] | 0
121 | [7 empty] | 0
122 | [7 empty] | 0
123 | [7 empty] | 0
124 | [7 empty] | 0
125 | [7 empty] | 0
126 | [7 empty] | 0
127 | [7 empty] | 0
128 | [7 empty] | 0
129 | [7 empty] | 0
130 | [7 empty] | 0
131 | [7 empty] | 0
132 | [7 empty] | 0
133 | [7 empty] | 0
134 | [7 empty] | 0
135 | [7 empty] | 0
136 | [7 empty] | 0
137 | [7 empty] | 0
138 | [7 empty] | 0
139 | [7 empty] | 0
140 | [7 empty] | 0
141 | [7 empty] | 0
142 | [7 empty] | 0
143 | [7 empty] | 0
144 | [7 empty] | 0
145 | [7 empty] | 0
146 | [7 empty] | 0
147 | [7 empty] | 0
148 | [7 empty] | 0
149 | [7 empty] | 0
150 | [7 empty] | 0
151 | [7 empty] | 0
152 | [7 empty] | 0
153 | [7 empty] | 0
154 | [7 empty] | 0
155 | [7 empty] | 0
156 | [7 empty] | 0
157 | [7 empty] | 0
158 | [7 empty] | 0
159 | [7 empty] | 0
160 | [7 empty] | 0
161 | [7 empty] | 0
162 | [7 empty] | 0
163 | [7 empty] | 0
164 | [7 empty] | 0
165 | [7 empty] | 0
166 | [7 empty] | 0
167 | [7 empty] | 0
168 | [7 empty] | 0
169 | [7 empty] | 0
170 | [7 empty] | 0
171 | [7 empty] | 0
172 | [7 empty] | 0
173 | [7 empty] | 0
174 | [7 empty] | 0
175 | [7 empty] | 0
176 | [7 empty] | 0
177 | [7 empty] | 0
178 | [7 empty] | 0
179 | [7 empty] | 0
180 | [7 empty] | 0
181 | [7 empty] | 0
182 | [7 empty] | 0
183 | [7 empty] | 0
184 | [7 empty] | 0
185 | [7 empty] | 0
186 | [7 empty] | 0
187 | [7 empty] | 0
188 | [7 empty] | 0
189 | [7 empty] | 0
190 | [7 empty] | 0
191 | [7 empty] | 0
192 | [7 empty] | 0
193 | [7 empty] | 0
194 | [7 empty] | 0
195 | [7 empty] | 0
196 | [7 empty] | 0
197 | [7 empty] | 0
198 | [7 empty] | 0
199 | [7 empty] | 0
200 | [7 empty] | 0
201 | [7 empty] | 0
202 | [7 empty] | 0
203 | [7 empty] | 0
204 | [7 empty] | 0
205 | [7 empty] | 0
206 | [7 empty] | 0
207 | [7 empty] | 0
208 | [7 empty] | 0
209 | [7 empty] | 0
210 | [7 empty] | 0
211 | [7 empty] | 0
212 | [7 empty] | 0
213 | [7 empty] | 0
214 | [7 empty] | 0
215 | [7 empty] | 0
216 | [7 empty] | 0
217 | [7 empty] | 0
218 | [7 empty] | 0
219 | [7 empty] | 0
220 | [7 empty] | 0
221 | [7 empty] | 0
222 | [7 empty] | 0
223 | [7 empty] | 0
224 | [7 empty] | 0
225 | [7 empty] | 0
226 | [7 empty] | 0
227 | [7 empty] | 0
228 | [7 empty] | 0
229 | [7 empty] | 0
230 | [7 empty] | 0
231 | [7 empty] | 0
232 | [7 empty] | 0
233 | [7 empty] | 0
234 | [7 empty] | 0
235 | [7 empty] | 0
236 | [7 empty] | 0
237 | [7 empty] | 0
238 | [7 empty] | 0
239 | [7 empty] | 0
240 | [7 empty] | 0
241 | [7 empty] | 0
242 | [7 empty] | 0
243 | [7 empty] | 0
244 | [7 empty] | 0
245 | [7 empty] | 0
246 | [7 empty] | 0
247 | [7 empty] | 0
248 | [7 empty] | 0
249 | [7 empty] | 0
250 | [7 empty] | 0
251 | [7 empty] | 0
252 | [7 empty] | 0
253 | [7 empty] | 0
254 | [7 empty] | 0
255 | [7 empty] | 0
256 | [7 empty] | 0
257 | [7 empty] | 0
258 | [7 empty] | 0
259 | [7 empty] | 0
260 | [7 empty] | 0
261 | [7 empty] | 0
262 | [7 empty] | 0
263 | [7 empty] | 0
264 | [7 empty] | 0
265 | [7 empty] | 0
266 | [7 empty] | 0
267 | [7 empty] | 0
268 | [7 empty] | 0
269 | [7 empty] | 0
270 | [7 empty] | 0
271 | [7 empty] | 0
272 | [7 empty] | 0
273 | [7 empty] | 0
274 | [7 empty] | 0
275 | [7 empty] | 0
276 | [7 empty] | 0
277 | [7 empty] | 0
278 | [7 empty] | 0
279 | [7 empty] | 0
280 | [7 empty] | 0
281 | [7 empty] | 0
282 | [7 empty] | 0
283 | [7 empty] | 0
284 | [7 empty] | 0
285 | [7 empty] | 0
286 | [7 empty] | 0
287 | [7 empty] | 0
288 | [7 empty] | 0
289 | [7 empty] | 0
290 | [7 empty] | 0
291 | [7 empty] | 0
292 | [7 empty] | 0
293 | [7 empty] | 0
294 | [7 empty] | 0
295 | [7 empty] | 0
296 | [7 empty] | 0
297 | [7 empty] | 0
298 | [7 empty] | 0
299 | [7 empty] | 0
300 | [7 empty] | 0
301 | [7 empty] | 0
302 | [7 empty] | 0
303 | [7 empty] | 0
304 | [7 empty] | 0
305 | [7 empty] | 0
306 | [7 empty] | 0
307 | [7 empty] | 0
308 | [7 empty] | 0
309 | [7 empty] | 0
310 | [7 empty] | 0
311 | [7 empty] | 0
312 | [7 empty] | 0
313 | [7 empty] | 0
314 | [7 empty] | 0
315 | [7 empty] | 0
316 | [7 empty] | 0
317 | [7 empty] | 0
318 | [7 empty] | 0
319 | [7 empty] | 0
320 | [7 empty] | 0
321 | [7 empty] | 0
322 | [7 empty] | 0
323 | [7 empty] | 0
324 | [7 empty] | 0
325 | [7 empty] | 0
326 | [7 empty] | 0
327 | [7 empty] | 0
328 | [7 empty] | 0
329 | [7 empty] | 0
330 | [7 empty] | 0
331 | [7 empty] | 0
332 | [7 empty] | 0
333 | [7 empty] | 0
334 | [7 empty] | 0
335 | [7 empty] | 0
336 | [7 empty] | 0
337 | [7 empty] | 0
338 | [7 empty] | 0
339 | [7 empty] | 0
340 | [7 empty] | 0
341 | [7 empty] | 0
342 | [7 empty] | 0
343 | [7 empty] | 0
344 | [7 empty] | 0
345 | [7 empty] | 0
346 | [7 empty] | 0
347 | [7 empty] | 0
348 | [7 empty] | 0
349 | [7 empty] | 0
350 | [7 empty] | 0
351 | [7 empty] | 0
352 | [7 empty] | 0
353 | [7 empty] | 0
354 | [7 empty] | 0
355 | [7 empty] | 0
356 | [7 empty] | 0
357 | [7 empty] | 0
358 | [7 empty] | 0
359 | [7 empty] | 0
360 | [7 empty] | 0
361 | [7 empty] | 0
362 | [7 empty] | 0
363 | [7 empty] | 0
364 | [7 empty] | 0
365 | [7 empty] | 0
366 | [7 empty] | 0
367 | [7 empty] | 0
368 | [7 empty] | 0
369 | [7 empty] | 0
370 | [7 empty] | 0
371 | [7 empty] | 0
372 | [7 empty] | 0
373 | [7 empty] | 0
374 | [7 empty] | 0
375 | [7 empty] | 0
376 | [7 empty] | 0
377 | [7 empty] | 0
378 | [7 empty] | 0
379 | [7 empty] | 0
380 | [7 empty] | 0
381 | [7 empty] | 0
382 | [7 empty] | 0
383 | [7 empty] | 0
384 | [7 empty] | 0
385 | [7 empty] | 0
386 | [7 empty] | 0
387 | [7 empty] | 0
388 | [7 empty] | 0
389 | [7 empty] | 0
390 | [7 empty] | 0
391 | [7 empty] | 0
392 | [7 empty] | 0
393 | [7 empty] | 0
394 | [7 empty] | 0
395 | [7 empty] | 0
396 | [7 empty] | 0
397 | [7 empty] | 0
398 | [7 empty] | 0
399 | [7 empty] | 0
400 | [7 empty] | 0
401 | [7 empty] | 0
402 | [7 empty] | 0
403 | [7 empty] | 0
404 | [7 empty] | 0
405 | [7 empty] | 0
406 | [7 empty] | 0
407 | [7 empty] | 0
408 | [7 empty] | 0
409 | [7 empty] | 0
410 | [7 empty] | 0
411 | [7 empty] | 0
412 | [7 empty] | 0
413 | [7 empty] | 0
414 | [7 empty] | 0
415 | [7 empty] | 0
416 | [7 empty] | 0
417 | [7 empty] | 0
418 | [7 empty] | 0
419 | [7 empty] | 0
420 | [7 empty] | 0
421 | [7 empty] | 0
422 | [7 empty] | 0
423 | [7 empty] | 0
424 | [7 empty] | 0
425 | [7 empty] | 0
426 | [7 empty] | 0
427 | [7 empty] | 0
428 | [7 empty] | 0
429 | [7 empty] | 0
430 | [7 empty] | 0
431 | [7 empty] | 0
432 | [7 empty] | 0
433 | [7 empty] | 0
434 | [7 empty] | 0
435 | [7 empty] | 0
436 | [7 empty] | 0
437 | [7 empty] | 0
438 | [7 empty] | 0
439 | [7 empty] | 0
440 | [7 empty] | 0
441 | [7 empty] | 0
442 | [7 empty] | 0
443 | [7 empty] | 0
444 | [7 empty] | 0
445 | [7 empty] | 0
446 | [7 empty] | 0
447 | [7 empty] | 0
448 | [7 empty] | 0
449 | [7 empty] | 0
450 | [7 empty] | 0
451 | [7 empty] | 0
452 | [7 empty] | 0
453 | [7 empty] | 0
454 | [7 empty] | 0
455 | [7 empty] | 0
456 | [7 empty] | 0
457 | [7 empty] | 0
458 | [7 empty] | 0
459 | [7 empty] | 0
460 | [7 empty] | 0
461 | [7 empty] | 0
462 | [7 empty] | 0
463 | [7 empty] | 0
464 | [7 empty] | 0
465 | [7 empty] | 0
466 | [7 empty] | 0
467 | [7 empty] | 0
468 | [7 empty] | 0
469 | [7 empty] | 0
470 | [7 empty] | 0
471 | [7 empty] | 0
472 | [7 empty] | 0
473 | [7 empty] | 0
474 | [7 empty] | 0
475 | [7 empty] | 0
476 | [7 empty] | 0
477 | [7 empty] | 0
478 | [7 empty] | 0
479 | [7 empty] | 0
480 | [7 empty] | 0
481 | [7 empty] | 0
482 | [7 empty] | 0
483 | [7 empty] | 0
484 | [7 empty] | 0
485 | [7 empty] | 0
486 | [7 empty] | 0
487 | [7 empty] | 0
488 | [7 empty] | 0
489 | [7 empty] | 0
490 | [7 empty] | 0
491 | [7 empty] | 0
492 | [7 empty] | 0
493 | [7 empty] | 0
494 | [7 empty] | 0
495 | [7 empty] | 0
496 | [7 empty] | 0
497 | [7 empty] | 0
498 | [7 empty] | 0
499 | [7 empty] | 0
500 | [7 empty] | 0
501 | [7 empty] | 0
502 | [7 empty] | 0
503 | [7 empty] | 0
504 | [7 empty] | 0
505 | [7 empty] | 0
506 | [7 empty] | 0
507 | [7 empty] | 0
508 | [7 empty] | 0
509 | [7 empty] | 0
510 | [7 empty] | 0
511 | [7 empty] | 0
512 | [7 empty] | 0
513 | [7 empty] | 0
514 | [7 empty] | 0
515 | [7 empty] | 0
516 | [7 empty] | 0
517 | [7 empty] | 0
518 | [7 empty] | 0
519 | [7 empty] | 0
520 | [7 empty] | 0
521 | [7 empty] | 0
522 | [7 empty] | 0
523 | [7 empty] | 0
524 | [7 empty] | 0
525 | [7 empty] | 0
526 | [7 empty] | 0
527 | [7 empty] | 0
528 | [7 empty] | 0
529 | [7 empty] | 0
530 | [7 empty] | 0
531 | [7 empty] | 0
532 | [7 empty] | 0
533 | [7 empty] | 0
534 | [7 empty] | 0
535 | [7 empty] | 0
536 | [7 empty] | 0
537 | [7 empty] | 0
538 | [7 empty] | 0
539 | [7 empty] | 0
540 | [7 empty] | 0
541 | [7 empty] | 0
542 | [7 empty] | 0
543 | [7 empty] | 0
544 | [7 empty] | 0
545 | [7 empty] | 0
546 | [7 empty] | 0
547 | [7 empty] | 0
548 | [7 empty] | 0
549 | [7 empty] | 0
550 | [7 empty] | 0
551 | [7 empty] | 0
552 | [7 empty] | 0
553 | [7 empty] | 0
554 | [7 empty] | 0
555 | [7 empty] | 0
556 | [7 empty] | 0
557 | [7 empty] | 0
558 | [7 empty] | 0
559 | [7 empty] | 0
560 | [7 empty] | 0
561 | [7 empty] | 0
562 | [7 empty] | 0
563 | [7 empty] | 0
564 | [7 empty] | 0
565 | [7 empty] | 0
566 | [7 empty] | 0
567 | [7 empty] | 0
568 | [7 empty] | 0
569 | [7 empty] | 0
570 | [7 empty] | 0
571 | [7 empty] | 0
572 | [7 empty] | 0
573 | [7 empty] | 0
574 | [7 empty] | 0
575 | [7 empty] | 0
576 | [7 empty] | 0
577 | [7 empty] | 0
578 | [7 empty] | 0
579 | [7 empty] | 0
580 | [7 empty] | 0
581 | [7 empty] | 0
582 | [7 empty] | 0
583 | [7 empty] | 0
584 | [7 empty] | 0
585 | [7 empty] | 0
586 | [7 empty] | 0
587 | [7 empty] | 0
588 | [7 empty] | 0
589 | [7 empty] | 0
590 | [7 empty] | 0
591 | [7 empty] | 0
592 | [7 empty] | 0
593 | [7 empty] | 0
594 | [7 empty] | 0
595 | [7 empty] | 0
596 | [7 empty] | 0
597 | [7 empty] | 0
598 | [7 empty] | 0
599 | [7 empty] | 0
600 | [7 empty] | 0
601 | [7 empty] | 0
602 | [7 empty] | 0
603 | [7 empty] | 0
604 | [7 empty] | 0
605 | [7 empty] | 0
606 | [7 empty] | 0
607 | [7 empty] | 0
608 | [7 empty] | 0
609 | [7 empty] | 0
610 | [7 empty] | 0
611 | [7 empty] | 0
612 | [7 empty] | 0
613 | [7 empty] | 0
614 | [7 empty] | 0
615 | [7 empty] | 0
616 | [7 empty] | 0
617 | [7 empty] | 0
618 | [7 empty] | 0
619 | [7 empty] | 0
620 | [7 empty] | 0
621 | [7 empty] | 0
622 | [7 empty] | 0
623 | [7 empty] | 0
624 | [7 empty] | 0
625 | [7 empty] | 0
626 | [7 empty] | 0
627 | [7 empty] | 0
628 | [7 empty] | 0
629 | [7 empty] | 0
630 | [7 empty] | 0
631 | [7 empty] | 0
632 | [7 empty] | 0
633 | [7 empty] | 0
634 | [7 empty] | 0
635 | [7 empty] | 0
636 | [7 empty] | 0
637 | [7 empty] | 0
638 | [7 empty] | 0
639 | [7 empty] | 0
640 | [7 empty] | 0
641 | [7 empty] | 0
642 | [7 empty] | 0
643 | [7 empty] | 0
644 | [7 empty] | 0
645 | [7 empty] | 0
646 | [7 empty] | 0
647 | [7 empty] | 0
648 | [7 empty] | 0
649 | [7 empty] | 0
650 | [7 empty] | 0
651 | [7 empty] | 0
652 | [7 empty] | 0
653 | [7 empty] | 0
654 | [7 empty] | 0
655 | [7 empty] | 0
656 | [7 empty] | 0
657 | [7 empty] | 0
658 | [7 empty] | 0
659 | [7 empty] | 0
660 | [7 empty] | 0
661 | [7 empty] | 0
662 | [7 empty] | 0
663 | [7 empty] | 0
664 | [7 empty] | 0
665 | [7 empty] | 0
666 | [7 empty] | 0
667 | [7 empty] | 0
668 | [7 empty] | 0
669 | [7 empty] | 0
670 | [7 empty] | 0
671 | [7 empty] | 0
672 | [7 empty] | 0
673 | [7 empty] | 0
674 | [7 empty] | 0
675 | [7 empty] | 0
676 | [7 empty] | 0
677 | [7 empty] | 0
678 | [7 empty] | 0
679 | [7 empty] | 0
680 | [7 empty] | 0
681 | [7 empty] | 0
682 | [7 empty] | 0
683 | [7 empty] | 0
684 | [7 empty] | 0
685 | [7 empty] | 0
686 | [7 empty] | 0
687 | [7 empty] | 0
688 | [7 empty] | 0
689 | [7 empty] | 0
690 | [7 empty] | 0
691 | [7 empty] | 0
692 | [7 empty] | 0
693 | [7 empty] | 0
694 | [7 empty] | 0
695 | [7 empty] | 0
696 | [7 empty] | 0
697 | [7 empty] | 0
698 | [7 empty] | 0
699 | [7 empty] | 0
700 | [7 empty] | 0
701 | [7 empty] | 0
702 | [7 empty] | 0
703 | [7 empty] | 0
704 | [7 empty] | 0
705 | [7 empty] | 0
706 | [7 empty] | 0
707 | [7 empty] | 0
708 | [7 empty] | 0
709 | [7 empty] | 0
710 | [7 empty] | 0
711 | [7 empty] | 0
712 | [7 empty] | 0
713 | [7 empty] | 0
714 | [7 empty] | 0
715 | [7 empty] | 0
716 | [7 empty] | 0
717 | [7 empty] | 0
718 | [7 empty] | 0
719 | [7 empty] | 0
720 | [7 empty] | 0
721 | [7 empty] | 0
722 | [7 empty] | 0
723 | [7 empty] | 0
724 | [7 empty] | 0
725 | [7 empty] | 0
726 | [7 empty] | 0
727 | [7 empty] | 0
728 | [7 empty] | 0
729 | [7 empty] | 0
730 | [7 empty] | 0
731 | [7 empty] | 0
732 | [7 empty] | 0
733 | [7 empty] | 0
734 | [7 empty] | 0
735 | [7 empty] | 0
736 | [7 empty] | 0
737 | [7 empty] | 0
738 | [7 empty] | 0
739 | [7 empty] | 0
740 | [7 empty] | 0
741 | [7 empty] | 0
742 | [7 empty] | 0
743 | [7 empty] | 0
744 | [7 empty] | 0
745 | [7 empty] | 0
746 | [7 empty] | 0
747 | [7 empty] | 0
748 | [7 empty] | 0
749 | [7 empty] | 0
750 | [7 empty] | 0
751 | [7 empty] | 0
752 | [7 empty] | 0
753 | [7 empty] | 0
754 | [7 empty] | 0
755 | [7 empty] | 0
756 | [7 empty] | 0
757 | [7 empty] | 0
758 | [7 empty] | 0
759 | [7 empty] | 0
760 | [7 empty] | 0
761 | [7 empty] | 0
762 | [7 empty] | 0
763 | [7 empty] | 0
764 | [7 empty] | 0
765 | [7 empty] | 0
766 | [7 empty] | 0
767 | [7 empty] | 0
768 | [7 empty] | 0
769 | [7 empty] | 0
770 | [7 empty] | 0
771 | [7 empty] | 0
772 | [7 empty] | 0
773 | [7 empty] | 0
774 | [7 empty] | 0
775 | [7 empty] | 0
776 | [7 empty] | 0
777 | [7 empty] | 0
778 | [7 empty] | 0
779 | [7 empty] | 0
780 | [7 empty] | 0
781 | [7 empty] | 0
782 | [7 empty] | 0
783 | [7 empty] | 0
784 | [7 empty] | 0
785 | [7 empty] | 0
786 | [7 empty] | 0
787 | [7 empty] | 0
788 | [7 empty] | 0
789 | [7 empty] | 0
790 | [7 empty] | 0
791 | [7 empty] | 0
792 | [7 empty] | 0
793 | [7 empty] | 0
794 | [7 empty] | 0
795 | [7 empty] | 0
796 | [7 empty] | 0
797 | [7 empty] | 0
798 | [7 empty] | 0
799 | [7 empty] | 0
800 | [7 empty] | 0
801 | [7 empty] | 0
802 | [7 empty] | 0
803 | [7 empty] | 0
804 | [7 empty] | 0
805 | [7 empty] | 0
806 | [7 empty] | 0
807 | [7 empty] | 0
808 | [7 empty] | 0
809 | [7 empty] | 0
810 | [7 empty] | 0
811 | [7 empty] | 0
812 | [7 empty] | 0
813 | [7 empty] | 0
814 | [7 empty] | 0
815 | [7 empty] | 0
816 | [7 empty] | 0
817 | [7 empty] | 0
818 | [7 empty] | 0
819 | [7 empty] | 0
820 | [7 empty] | 0
821 | [7 empty] | 0
822 | [7 empty] | 0
823 | [7 empty] | 0
824 | [7 empty] | 0
825 | [7 empty] | 0
826 | [7 empty] | 0
827 | [7 empty] | 0
828 | [7 empty] | 0
829 | [7 empty] | 0
830 | [7 empty] | 0
831 | [7 empty] | 0
832 | [7 empty] | 0
833 | [7 empty] | 0
834 | [7 empty] | 0
835 | [7 empty] | 0
836 | [7 empty] | 0
837 | [7 empty] | 0
838 | [7 empty] | 0
839 | [7 empty] | 0
840 | [7 empty] | 0
841 | [7 empty] | 0
842 | [7 empty] | 0
843 | [7 empty] | 0
844 | [7 empty] | 0
845 | [7 empty] | 0
846 | [7 empty] | 0
847 | [7 empty] | 0
848 | [7 empty] | 0
849 | [7 empty] | 0
850 | [7 empty] | 0
851 | [7 empty] | 0
852 | [7 empty] | 0
853 | [7 empty] | 0
854 | [7 empty] | 0
855 | [7 empty] | 0
856 | [7 empty] | 0
857 | [7 empty] | 0
858 | [7 empty] | 0
859 | [7 empty] | 0
860 | [7 empty] | 0
861 | [7 empty] | 0
862 | [7 empty] | 0
863 | [7 empty] | 0
864 | [7 empty] | 0
865 | [7 empty] | 0
866 | [7 empty] | 0
867 | [7 empty] | 0
868 | [7 empty] | 0
869 | [7 empty] | 0
870 | [7 empty] | 0
871 | [7 empty] | 0
872 | [7 empty] | 0
873 | [7 empty] | 0
874 | [7 empty] | 0
875 | [7 empty] | 0
876 | [7 empty] | 0
877 | [7 empty] | 0
878 | [7 empty] | 0
879 | [7 empty] | 0
880 | [7 empty] | 0
881 | [7 empty] | 0
882 | [7 empty] | 0
883 | [7 empty] | 0
884 | [7 empty] | 0
885 | [7 empty] | 0
886 | [7 empty] | 0
887 | [7 empty] | 0
888 | [7 empty] | 0
889 | [7 empty] | 0
890 | [7 empty] | 0
891 | [7 empty] | 0
892 | [7 empty] | 0
893 | [7 empty] | 0
894 | [7 empty] | 0
895 | [7 empty] | 0
896 | [7 empty] | 0
897 | [7 empty] | 0
898 | [7 empty] | 0
899 | [7 empty] | 0
900 | [7 empty] | 0
901 | [7 empty] | 0
902 | [7 empty] | 0
903 | [7 empty] | 0
904 | [7 empty] | 0
905 | [7 empty] | 0
906 | [7 empty] | 0
907 | [7 empty] | 0
908 | [7 empty] | 0
909 | [7 empty] | 0
910 | [7 empty] | 0
911 | [7 empty] | 0
912 | [7 empty] | 0
913 | [7 empty] | 0
914 | [7 empty] | 0
915 | [7 empty] | 0
916 | [7 empty] | 0
917 | [7 empty] | 0
918 | [7 empty] | 0
919 | [7 empty] | 0
920 | [7 empty] | 0
921 | [7 empty] | 0
922 | [7 empty] | 0
923 | [7 empty] | 0
924 | [7 empty] | 0
925 | [7 empty] | 0
926 | [7 empty] | 0
927 | [7 empty] | 0
928 | [7 empty] | 0
929 | [7 empty] | 0
930 | [7 empty] | 0
931 | [7 empty] | 0
932 | [7 empty] | 0
933 | [7 empty] | 0
934 | [7 empty] | 0
935 | [7 empty] | 0
936 | [7 empty] | 0
937 | [7 empty] | 0
938 | [7 empty] | 0
939 | [7 empty] | 0
940 | [7 empty] | 0
941 | [7 empty] | 0
942 | [7 empty] | 0
943 | [7 empty] | 0
944 | [7 empty] | 0
945 | [7 empty] | 0
946 | [7 empty] | 0
947 | [7 empty] | 0
948 | [7 empty] | 0
949 | [7 empty] | 0
950 | [7 empty] | 0
951 | [7 empty] | 0
952 | [7 empty] | 0
953 | [7 empty] | 0
954 | [7 empty] | 0
955 | [7 empty] | 0
956 | [7 empty] | 0
957 | [7 empty] | 0
958 | [7 empty] | 0
959 | [7 empty] | 0
960 | [7 empty] | 0
961 | [7 empty] | 0
962 | [7 empty] | 0
963 | [7 empty] | 0
964 | [7 empty] | 0
965 | [7 empty] | 0
966 | [7 empty] | 0
967 | [7 empty] | 0
968 | [7 empty] | 0
969 | [7 empty] | 0
970 | [7 empty] | 0
971 | [7 empty] | 0
972 | [7 empty] | 0
973 | [7 empty] | 0
974 | [7 empty] | 0
975 | [7 empty] | 0
976 | [7 empty] | 0
977 | [7 empty] | 0
978 | [7 empty] | 0
979 | [7 empty] | 0
980 | [7 empty] | 0
981 | [7 empty] | 0
982 | [7 empty] | 0
983 | [7 empty] | 0
984 | [7 empty] | 0
985 | [7 empty] | 0
986 | [7 empty] | 0
987 | [7 empty] | 0
988 | [7 empty] | 0
989 | [7 empty] | 0
990 | [7 empty] | 0
991 | [7 empty] | 0
992 | [7 empty] | 0
993 | [7 empty] | 0
994 | [7 empty] | 0
995 | [7 empty] | 0
996 | [7 empty] | 0
997 | [7 empty] | 0
998 | [7 empty] | 0
999 | [7 empty] | 0
1000 | [7 empty] | 0
Formulas:
DÍAS = DAYS([FECHA FIN],[FECHA INICIO])

## PENDIENTES 2025
# D&F | ACTIVIDAD PREDECESORA | ASUNTO, TEMA | TAREA | ENCARGADO(A) | FECHA INICIO | FECHA FIN | ESTADO | DÍAS | VALOR | EVIDENCIA, CONCLUSIÓN, RESULTADO, SOPORTE. | OBSERVACIONES
1 |  |  | Acomodar fechas y tiempos de la induccion de la persona que se contrata | Laura Gallego | 2024-02-09 | 2024-02-13 | Finalizado | 4 | 0 |  | 22/02/2024: Está pendiente que la Dra diligencie la columna anterior. JLRS
2 | 1 |  | Agendar terceros para la inducción. | Laura Gallego | 2024-02-09 | 2024-02-10 | Finalizado | 1 | 0 |  | 22/02/2024: En el plan de Inducción ya estan los terceros escritos pero falta colocar las fechas y los horarios. Falta la intervención de Liliana Serna (Seguridad Social y demás), Andrés Parra (Plan Estratégico y ROAS) y Jorge Luis Rojas (Tareas Pendientes, Portafolio, Caudre, Informes). JLRS
3 | 2 |  | Realizar inducción a Valentina Arboleda | Laura Gallego | 2024-02-09 | 2024-02-29 | Finalizado | 20 | 0 |  | 22/02/2024: Ya se ha hecho casi todo lo que le concierne a la Dra, falta lo de los terceros. JLRS
4 |  |  | Mandar la fotos del despues del tratamiento en Diseño de Sonrisa para la campaña de Jetblue. | Laura Gallego | 2024-02-09 | 2024-02-10 | Finalizado | 1 | 0
5 |  |  | Producir un video en español para la promoción de Jetblue | Enfoque | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Finalizado | 0 | 0 |  | 22/02/2024: Está pendiente que la Dra diligencie la columna anterior. JLRS
6 |  |  | Producir un video en inglés con call to actión en inglés para la promoción de Jetblue. | Enfoque | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Finalizado | 0 | 0 |  | 22/02/2024: Está pendiente que la Dra diligencie la columna anterior. JLRS
7 |  |  | Producir un video en inglés para promocionar los diseños de sonrisa en USA. | Enfoque | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Finalizado | 0 | 0
8 |  |  | Producir un video para promocionar los diseños de sonrisa. | Enfoque | 2024-02-09 | 2024-02-09 | Finalizado | 0 | 0
9 |  |  | Producir los videos de la campaña de Promoción para Jetblue (español, ingles dentark tour, inglés and call to action JETBLUE) | Enfoque | 2024-02-09 | 2024-02-13 | Finalizado | 4 | 0 |  | 22/02/2024: Está pendiente que la Dra diligencie la columna anterior. JLRS
10 |  |  | Poner al día del cuadre de caja con los ingresos de Febrero | Laura Gallego | 2024-02-09 | 2024-02-19 | Finalizado | 10 | 0 | En el cuadre de caja hay registros del día de hoy (19/02/2024)
11 |  |  | Corregir los subtitulos del video en inglés para JETBLUE | Enfoque | 2024-02-15 | 2024-03-09 | Finalizado | 23 | 0 |  | 22/02/2024: Está pendiente que la Dra diligencie la columna anterior. JLRS
12 |  |  | Montar las campañas pautadas en meta para el diseño de sonrisa de Dentark and Faciark | Enfoque | 2024-02-20 | 2024-03-09 | Finalizado | 18
13 |  |  | Montar las campañas pautadas en meta para el diseño de sonrisa de Dentark Tour | Enfoque | 2024-02-20 | 2024-03-09 | Finalizado | 18
14 |  |  | sacar todos los procedimientos que se ofrecen para pacientes extranjeros para contabilizar $ en caja | DRA LAURA | 2024-04-10 | 2024-04-11 | Finalizado | 1
15 |  |  | presentacion estrategia marketing de referidos | valentina | 2024-04-10 | 2024-04-25 | Finalizado | 15 |  | SE MOSTRO ESTRATEGIA A LA DRA, SE PIDIERON CORRECIONES. / SE REALIZAN CORRECCIONES
16 |  |  | exportar base de datos de DENTOS y enviar mensajes | valentina | 2024-04-10 | 2024-04-11 | Finalizado | 1
17 |  |  | llenar base de datos del formato matriz campaña con lead que llegaron por medio de pauta, llamadas, whatsapp | valentina | 2024-04-10 | 2024-04-24 | Finalizado | 14
18 |  |  | investigar en olx y el pais $ para clasificado de arriendo de consultorio y comparar precios de otros arriendos de consultorios (vida y holguines) | valentina | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Finalizado | 0
19 |  |  | realizar post para publicar arriendo de consultorio | valentina | 2024-04-10 | 2024-04-10 | Finalizado | 0
20 |  |  | cotizacion con Ariel Arevalo para botellas de agua pequeñas y baria con la marca de la clinica | valentina | 2024-04-10 | 2024-04-11 | Finalizado | 1 | $90,000 INICIAL | RECIBIMOS COTIZACION, NO SE DEFINIO PEDIDO
21 |  |  | grabar con la dra video explicativo de las fases para la colocacion de implantes | ENFOQUE | 2024-04-10 | 2024-04-11 | Finalizado | 1
22 |  |  | grabar experiencia paciente Jenifer Reyes de la primera fase, cirugia de colocacion de implante | ENFOQUE | 2024-04-10 | 2024-04-11 | Finalizado | 1
23 |  |  | PENDIENTE 1 VIDEO Y UN POST DE MARZO | ENFOQUE | 2024-03-14 | 2024-04-10 | Finalizado | 27
24 |  |  | PRESUPUESTO DE MERCADEO | DRA LAURA | 2024-04-17 | 2024-06-08 | Finalizado | 52
25 | [6 empty] | En Proceso | 0
26 |  |  | ADMINISTRAR CUENTA DE TIKTOK | ENFOQUE | 2024-04-19 | 2024-04-26 | Finalizado | 7 |  | SE ENVIAN ACCESOS DE TIKTOK
27 | [6 empty] | No iniciado | 0
28 |  |  | ABRIR GOOGLE MY BUSINESS AGREGAR RESEÑAS | DRA LAURA | 2024-04-19 | 2024-04-19 | Finalizado
29 | [6 empty] | No iniciado | 0
30 |  |  | ENTREGA DE PARRILA MAYO | ENFOQUE | 2024-04-24 | 2024-04-28 | Finalizado | 4
31 |  |  | ENTREGA DE VIDEOS DE MAYO | Enfoque | 2024-04-24 | 2024-06-18 | Finalizado | 55 |  |  | 14 junio (A.Parra) - Arcila quedó pendiente de entregar el 12 de junio todo el material hoy se le envia un nuevo recordatorio.
32 |  |  | INFORME ROAS | ENFOQUE | 2024-05-06 | 2024-05-11 | Cancelado | 5 |  | SEGUNDA SEMANA DE CADA MES PENDIENTE CONFIRMAR DIA CON JUAN DAVID
33 |  |  | PENDIENTE AUDIO EN INGLES PORQUE ELEGIR A LA DRA LAURA | JENNIFER | 2024-04-25 | 2024-04-26 | Finalizado | 1
34 |  |  | HABLAR CON JUAN CAMILO SALAZAR PARA ORGANIZAR LAS WEB Y DOMINIOS DE LA DOC LAURA. | ANDRES | 2024-06-01 | 2024-06-08 | Cancelado | 7
35 |  |  | CODIGOS EPP DE LOS DOMINIOS Y LAS CLAVES DE LOS HOSTING . | LAURA | 2024-06-01 | 2024-06-08 | Finalizado | 7
36 |  |  | Relacionar el 100% de los pacientes y leads que entran al embudo | VALENTINA | 2024-06-01 | 2024-06-08 | Finalizado | 7
37 |  |  | BENCHMARK DE AL MENOS 5 COMPETIDORES. | JUAN |  |  | Finalizado | 0
38 |  |  | Cambiar claves de todo | Laura | 2024-06-07 | 2024-06-12 | Finalizado | 5
39 |  |  | Realizr reunion todos y Alistar las preguntas que queremos responder del analisis del CRM para enviarlas en un correo a Andrés y Jorge- así pues se pueda onstruir un tablero de analisis | Juan | 2024-06-07 | 2024-06-25 | Finalizado | 18 |  |  | 18 junio (A.Parra) - Retraso 1
40 |  |  | Normalizar inretereses de datos por categoria y producto | VALENTINA | 2024-06-07 | 2024-06-11 | Finalizado | 4
41 | [6 empty] | En Proceso | 0
42 |  |  | AGENCIA ENTREGA CONTENIDO JUNIO | Laura | 2024-06-07 | 2024-06-12 | Finalizado | 5 |  |  | 18 juntio (Aparra) - Queda pendiente un video (Tarea 54)
43 |  |  | TOMA DE FOTOS ANTES Y DESPUES DE HENRRY SUAREZ | Laura | 2024-06-11 | 2024-06-21 | Finalizado | 10
44 |  |  | CREAR TIKTOK | Juan | 2024-06-13 | 2024-06-24 | Finalizado | 11
45 |  |  | EMPEZAR A SUBIR CONTENIDO DE ENFOQUE | Juan | 2024-06-13 | 2024-06-24 | Finalizado | 11
47 |  |  | SUBIR EL CONTENIDO QUE SE HA REALIZADO AL DRIVE CON NOMBRE DE PROCEDIMIENTO Y NOMBRE DE PACIENTE , ESTO EN BASE A LA INFO QUE SE VA A PUBLICAR EN EL CRONOPOST | Juan | 2024-06-14 | 2024-06-28 | Finalizado | 14
48 |  |  | Activar welov.io | Juan | 2024-06-14 | 2024-06-20 | Finalizado | 6 |  |  | 18 junio (a.Parra) - Retraso por error de horario. 20 junio Ya se realizo la reunion con la persona de welove donde se expuso los intres de la clincia y el saco sus conclusiiones sobre comom ayudarnos, quedo agendada una reunion para el martes 25 a las 8am. Ya se tuvo la reunion donde se dio un pequeño tour por la aplicacion en el que se explico como funciona, cuanto vale y que ceuntas vamos a entrelazar, se entra en prueba gratis apartir del martes 25 hasta viernes 5 de julio.
49 |  |  | RELLENAR LAS CREDENCIALES acceesos digitales https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Iu1aukt4i9HlafM8geWRKELW11YdQVcDrQlAnFEJ-tk/edit#gid=0 cada 8 días vamos a evidenciar avances | Juan | 2024-06-14 | 2024-06-21 | Finalizado | 7 |  |  | 14 junio (Junacho) - actualiza el horign icla
50 |  |  | construir el cuadro para el lider comercial y servicio al cliente puedan conocer los resultados en tiempo real de ventas | jorge | 2024-06-14 | 2024-07-01 | Finalizado | 17 |  | Se construyó el siguiente documento: https://docs.google.com/spreadsheets/d/12OoAIegw9HrKFMcJb7tRA_VKQi9co4FIdwgYYVfx9Wk/edit?gid=869661125#gid=869661125
51 | [6 empty] | En Proceso | 0
52 |  |  | TRAER LISTADO DE INFLUENCER Y POR QUE | Juan | 2024-06-14 | 2024-06-28 | Finalizado | 14 |  | https://www.instagram.com/cbaby__girl/ | 18 Junio (A.Parra) - Carolina cardenas será contactada. SE CONTACTA PERO INFORMA QUE NO ESTA INTERESADA // 26/04/2024
53 |  |  | Leer documento https://clientify.com/blog/inbound-marketing/plantilla-embudo-ventas-clinicas-dentales e investigar más sobre embudos de venta https://youtu.be/r1u3XdrHTco | Juan | 2024-06-18 | 2024-06-25 | Finalizado | 7 |  |  | Todos deben estudiar y traer un ejercicio ejemplo a implementar. /20/06/2024 VALENTINAS OK.
54 | [6 empty] | No iniciado | 0
55 |  |  | LLAMAR A MELISSA ESCOBAR | Valentina | 2024-06-18 | 2024-06-19 | Finalizado | 1 |  |  | https://www.instagram.com/melissaescobarh/ VALENTINA ARBOLEDA: Se dejo mensaje en whatsapp el martes 18/06/2024 a las 13:31, aun no contesta. La dra quedo en enviar mensaje directamente a la paciente 20/06/20224
56 |  |  | 5 | JUAN | 2024-06-18 | 2024-06-20 | Finalizado | 2 |  |  | VALENTINAS 20/06/2024: https://www.facebook.com/share/6FjrBbhBPq7nHJrE/?mibextid=JOZb8W https://www.facebook.com/share/2rx2cqE7ivo4cmVA/?mibextid=JOZb8W https://www.facebook.com/share/azkfz1poEbieLpbz/?mibextid=JOZb8W https://www.facebook.com/share/hYTAp2mE15Fiqavk/?mibextid=JOZb8W https://www.facebook.com/share/Zshu5pCwvqe2kH5P/?mibextid=JOZb8W https://www.facebook.com/share/1982UacDNkxnf6WL/?mibextid=JOZb8W https://www.facebook.com/share/uuUkN1KZc59vX7n4/?mibextid=JOZb8W https://www.facebook.com/share/1iM1C15oGcFqPWWe/?mibextid=JOZb8W https://www.facebook.com/share/fYTdRkR4JE1YzqmB/?mibextid=JOZb8W https://www.facebook.com/share/XDHXhgndU2bYuh6M/?mibextid=JOZb8W
57 |  |  | AVERIGUAR PUBLICIDAD EN EL SMARTFIT | JUAN | 2024-06-19 | 2024-06-20 | Finalizado | 1 |  |  | He ido ya 3 veces perola grente nunca esta y no me dan mas inormacion al respecto, hoy 26, vuelvo a ir en la tarde para cer si esta y poder habalar ocn ella
58 |  |  | GRBAR PAUTAS PLANEADAS | JUAN | 2024-06-18 | 2024-06-20 | Finalizado | 2
59 |  |  | ORGANIZAR INFO SUBIDA AL DRIVE https://drive.google.com/drive/folders/1rzXQ-cyAjujnuxVctkmO_8Qyjsyp2LFM?usp=drive_link | JUAN | 2024-06-19 | 2024-06-27 | Finalizado | 8
60 |  |  | DISEÑAR Y RE DISEÑAR POST PARA PAUTA INTERNACIONAL Y NACIONAL | JUAN | 2024-06-18 | 2024-06-21 | Finalizado | 3
61 |  |  | EDICION DE VIDEOS PARA PAUTA INTERNACIONAL | JUAN | 2024-06-20 | 2024-06-21 | Finalizado | 1
62 |  |  | CREAR CATALOGO GRAFICO PARA MOSTRAR LOS SERVICIOS DE LA CLINICA | JUAN | 2024-06-25 | 2024-06-30 | Finalizado | 5
65 | [6 empty] | En Proceso | 0
66 | [6 empty] | En Proceso | 0
67 | [6 empty] | No iniciado | 0
68 |  |  | CAMBIAR AUTENTICACIÓN DE DENTARKTOUR | JUAN | 2024-06-28 | 2024-07-02 | Finalizado | 4
69 | [6 empty] | En Proceso | 0
70 |  |  | Buscar un sistema de crédito internacional (meddipay) | ANDRES | 2024-06-28 | 2024-07-04 | Finalizado | 6 |  | Se encontró Paypal Credit. Debemos hacer el diligenciamiento de documentos
73 |  |  | CREAR PIEZAS PARA MENJSAJES CON LISTAS DE DIFUSION | JUAN | 2024-07-02 | 2024-07-02 | Finalizado | 0
En Proceso
77 |  |  | TRAER TELEVISOR | DRA LAURA | 2024-07-02 | 2024-07-06 | Finalizado | 4
79 |  |  | CREAR PIEZA DE DESCUENTO NE LIMPPIEZA 2X1 EN LIEMPIEZA E HIGIENE 90MIL PESOS | JUAN | 2024-07-02 | 2024-07-03 | Finalizado | 1
80 |  |  | CREAR PIEZA IMPLANTE MAS CORONA 4200 AHORA 3800 | JUAN | 2024-07-02 | 2024-07-03 | Finalizado | 1
81 |  |  | CREAR PIEZA PARA DENTARKTOUR (CONSULTA, IMPLANTE DENTAL, PILAR DE IMPLANTE, CORONA SOBRE IMPLANTE Y RADIOGRAFIA) 1300USD | JUAN | 2024-07-02 | 2024-07-03 | Finalizado | 1
82 |  |  | HACER PIEZA DE MANTENIMIENTO PARA WHA CON LAS REFERENCIAS DE LA DOC | JUAN | 2024-07-03 | 2024-07-04 | Finalizado | 1
84 |  |  | HACER IMAGEN GANCHO PARA WHA 3 FOTOS DE DISEÑOS FEOS, COLOCARLE DE TITULO "NOTAS ESTOS CAMBIOS EN TUS CARILLAS?"(MANCHAS FRACTURAS, INCLUSO PODRIAS TENER FILTRACIONES) YA ES HORA DE REALIZAR EL MANTENIMEITNO DE TU DISEÑO DE SONRISA | JUAN | 2024-07-05 | 2024-07-06 | Finalizado | 1
86 |  |  | PREGUNTAR EN UNICENTRO SI SE PUEDE OFRECER NUESTROS SERVICIOS A LOS EMPLEADOS CON ALGUN PORCENTAJE DE DESCUENTE(TIPO PAQUETE) | JUAN | 2024-07-05 | 2024-07-10 | Finalizado | 5
87 |  |  | PUBLICAR UNA OFERTA PARA SER NUESTRO COMISIONISTA EN ESTADOS UNIDOS (EMBAJADOR DE MARCA) | JUAN | 2024-07-09 | 2024-07-11 | Finalizado | 2
88 | [6 empty] | En Proceso | 0
85 |  |  | REALIZAR PORTAFOLIO EMPRESARIAL CON NUESTROS SERVICIOS | DRA | 2024-07-05 | 2024-07-10 | Finalizado | 5
63 | [6 empty] | En Proceso | 0
83 | [6 empty] | No iniciado | 0
76 |  |  | CREAR SELLO RESPALDO "RESPALDADO POR IMPLANTOLOGO DR LAURA GALLEGO" | JUAN | 2024-07-02 | 2024-07-06 | Finalizado | 4
74 | [6 empty] | En Proceso | 0
71 | [6 empty] | En Proceso | 0
89 |  |  | CAMPAÑA DE MENSAJERIA | JUAN | 2024-07-10 | 2024-07-11 | Finalizado | 1
90 |  |  | DEFINIR QUE TIPO DE PUBLICIDAD SE HARA EN UNICENTRO | JUAN | 2024-07-10 | 2024-07-11 | Finalizado | 1 |  |  | Ya se hablo con la encargada de mercadeo, ya tebnemos las tarifas y la doc propuso inicar con Volanteo mientras se genera flujo de caja para hacer una activacion del triptico
91 |  | Comercial |  |  |  |  | No iniciado | 0
92 |  |  | HACER IMAGEN DE EMBAJADORES DE MARCA USA (PORCENTAJE DE DESCUENTO POR REFERIDOS) | JUAN | 2024-07-10 | 2024-07-12 | Finalizado | 2
93 |  |  | REALIZAR PIEZA DE EMBAJADORES DE MARCA | JUAN | 2024-07-11 | 2024-07-12 | Finalizado | 1
94 |  |  | AVERIGUAR EN ADMINISTRACIÓN QUE CONVENIO DE TARIFA CORPORATIVA SE PUEDE HACER CON EL FONDO DE EMPLEADOS DE UNICENTRO | JUAN | 2024-07-11 | 2024-07-13 | Finalizado | 2 |  |  | SE CONTACTO CON LA ENCARGADA DE RH Y QUEDO PENDIENTE REUNISE CON ELLA EL martes 16
95 |  |  | REALIZAR DISEÑO DEL VOLANTE QUE SE REPARTIRA, ELEGIR EL DIA QUE SE VA HACER | JUAN | 2024-07-11 | 2024-07-15 | Finalizado | 4
96 |  |  | ENVIAR CORREO A LA ADMINISTRACION PARA HACER VOLANTEO | JUAN | 2024-07-11 | 2024-07-15 | Finalizado | 4 |  |  | Ya se envio el correo con los arl de las chicas, ya dieron el permiso, ya tentregaron los volantes y el volanteo queso programado para el lunes 22 de julio
97 |  |  | EL MARTES GRABAR LA VISITA DE MELISSA ESCOBAR | JUAN | 2024-07-12 | 2024-07-16 | Finalizado | 4 |  |  | se realizo un reel y varias historias, aun estan pendientes de subir, se acordo una limpieza a la hermana de melissa para seguir sacando contenido con ella para el proximo viernes 2 de agosto
100 | [6 empty] | No iniciado | 0
101 |  |  | TERMINAR E IMPRIMIR VOLANTE | JUAN | 2024-07-16 | 2024-07-17 | Finalizado | 1 |  |  | EL LUNES SE REALIZO UN BARRIDO DE LOS COMERCIOS DEL PRIMER PISO Y SE ENTREGARON UN PROMEDIO DE 100 BOLANTES
102 |  |  | COTIZAR IMPRESION VOLANTES | JUAN | 2024-07-16 | 2024-07-17 | Finalizado | 1 |  |  | se corizo con el contacto de la doctora, ya se envio el arte y los entregan el jueves
103 | [6 empty] | No iniciado | 0
104 | [6 empty] | En Proceso | 0
105 | [6 empty] | En Proceso | 0
106 | [6 empty] | En Proceso | 0
107 | [6 empty] | No iniciado | 0
108 | [6 empty] | No iniciado | 0
110 | [6 empty] | No iniciado | 0
111 | [6 empty] | No iniciado | 0
112 | [6 empty] | No iniciado | 0
113 | [6 empty] | Finalizado | 0
114 | [7 empty] | 0
115 | [7 empty] | 0
116 | [7 empty] | 0
117 | [7 empty] | 0
118 | [7 empty] | 0
119 | [7 empty] | 0
120 | [7 empty] | 0
121 | [7 empty] | 0
122 | [7 empty] | 0
123 | [7 empty] | 0
124 | [7 empty] | 0
125 | [7 empty] | 0
126 | [7 empty] | 0
127 | [7 empty] | 0
128 | [7 empty] | 0
129 | [7 empty] | 0
130 | [7 empty] | 0
131 | [7 empty] | 0
132 | [7 empty] | 0
133 | [7 empty] | 0
134 | [7 empty] | 0
135 | [7 empty] | 0
136 | [7 empty] | 0
137 | [7 empty] | 0
138 | [7 empty] | 0
139 | [7 empty] | 0
140 | [7 empty] | 0
141 | [7 empty] | 0
142 | [7 empty] | 0
143 | [7 empty] | 0
144 | [7 empty] | 0
145 | [7 empty] | 0
146 | [7 empty] | 0
147 | [7 empty] | 0
148 | [7 empty] | 0
149 | [7 empty] | 0
150 | [7 empty] | 0
151 | [7 empty] | 0
152 | [7 empty] | 0
153 | [7 empty] | 0
154 | [7 empty] | 0
155 | [7 empty] | 0
156 | [7 empty] | 0
157 | [7 empty] | 0
158 | [7 empty] | 0
159 | [7 empty] | 0
160 | [7 empty] | 0
161 | [7 empty] | 0
162 | [7 empty] | 0
163 | [7 empty] | 0
164 | [7 empty] | 0
165 | [7 empty] | 0
166 | [7 empty] | 0
167 | [7 empty] | 0
168 | [7 empty] | 0
169 | [7 empty] | 0
170 | [7 empty] | 0
171 | [7 empty] | 0
172 | [7 empty] | 0
173 | [7 empty] | 0
174 | [7 empty] | 0
175 | [7 empty] | 0
176 | [7 empty] | 0
177 | [7 empty] | 0
178 | [7 empty] | 0
179 | [7 empty] | 0
180 | [7 empty] | 0
181 | [7 empty] | 0
182 | [7 empty] | 0
183 | [7 empty] | 0
184 | [7 empty] | 0
185 | [7 empty] | 0
186 | [7 empty] | 0
187 | [7 empty] | 0
188 | [7 empty] | 0
189 | [7 empty] | 0
190 | [7 empty] | 0
191 | [7 empty] | 0
192 | [7 empty] | 0
193 | [7 empty] | 0
194 | [7 empty] | 0
195 | [7 empty] | 0
196 | [7 empty] | 0
197 | [7 empty] | 0
198 | [7 empty] | 0
199 | [7 empty] | 0
200 | [7 empty] | 0
201 | [7 empty] | 0
202 | [7 empty] | 0
203 | [7 empty] | 0
204 | [7 empty] | 0
205 | [7 empty] | 0
206 | [7 empty] | 0
207 | [7 empty] | 0
208 | [7 empty] | 0
209 | [7 empty] | 0
210 | [7 empty] | 0
211 | [7 empty] | 0
212 | [7 empty] | 0
213 | [7 empty] | 0
214 | [7 empty] | 0
215 | [7 empty] | 0
216 | [7 empty] | 0
217 | [7 empty] | 0
218 | [7 empty] | 0
219 | [7 empty] | 0
220 | [7 empty] | 0
221 | [7 empty] | 0
222 | [7 empty] | 0
223 | [7 empty] | 0
224 | [7 empty] | 0
225 | [7 empty] | 0
226 | [7 empty] | 0
227 | [7 empty] | 0
228 | [7 empty] | 0
229 | [7 empty] | 0
230 | [7 empty] | 0
231 | [7 empty] | 0
232 | [7 empty] | 0
233 | [7 empty] | 0
234 | [7 empty] | 0
235 | [7 empty] | 0
236 | [7 empty] | 0
237 | [7 empty] | 0
238 | [7 empty] | 0
239 | [7 empty] | 0
240 | [7 empty] | 0
241 | [7 empty] | 0
242 | [7 empty] | 0
243 | [7 empty] | 0
244 | [7 empty] | 0
245 | [7 empty] | 0
246 | [7 empty] | 0
247 | [7 empty] | 0
248 | [7 empty] | 0
249 | [7 empty] | 0
250 | [7 empty] | 0
251 | [7 empty] | 0
252 | [7 empty] | 0
253 | [7 empty] | 0
254 | [7 empty] | 0
255 | [7 empty] | 0
256 | [7 empty] | 0
257 | [7 empty] | 0
258 | [7 empty] | 0
259 | [7 empty] | 0
260 | [7 empty] | 0
261 | [7 empty] | 0
262 | [7 empty] | 0
263 | [7 empty] | 0
264 | [7 empty] | 0
265 | [7 empty] | 0
266 | [7 empty] | 0
267 | [7 empty] | 0
268 | [7 empty] | 0
269 | [7 empty] | 0
270 | [7 empty] | 0
271 | [7 empty] | 0
272 | [7 empty] | 0
273 | [7 empty] | 0
274 | [7 empty] | 0
275 | [7 empty] | 0
276 | [7 empty] | 0
277 | [7 empty] | 0
278 | [7 empty] | 0
279 | [7 empty] | 0
280 | [7 empty] | 0
281 | [7 empty] | 0
282 | [7 empty] | 0
283 | [7 empty] | 0
284 | [7 empty] | 0
285 | [7 empty] | 0
286 | [7 empty] | 0
287 | [7 empty] | 0
288 | [7 empty] | 0
289 | [7 empty] | 0
290 | [7 empty] | 0
291 | [7 empty] | 0
292 | [7 empty] | 0
293 | [7 empty] | 0
294 | [7 empty] | 0
295 | [7 empty] | 0
296 | [7 empty] | 0
297 | [7 empty] | 0
298 | [7 empty] | 0
299 | [7 empty] | 0
300 | [7 empty] | 0
301 | [7 empty] | 0
302 | [7 empty] | 0
303 | [7 empty] | 0
304 | [7 empty] | 0
305 | [7 empty] | 0
306 | [7 empty] | 0
307 | [7 empty] | 0
308 | [7 empty] | 0
309 | [7 empty] | 0
310 | [7 empty] | 0
311 | [7 empty] | 0
312 | [7 empty] | 0
313 | [7 empty] | 0
314 | [7 empty] | 0
315 | [7 empty] | 0
316 | [7 empty] | 0
317 | [7 empty] | 0
318 | [7 empty] | 0
319 | [7 empty] | 0
320 | [7 empty] | 0
321 | [7 empty] | 0
322 | [7 empty] | 0
323 | [7 empty] | 0
324 | [7 empty] | 0
325 | [7 empty] | 0
326 | [7 empty] | 0
327 | [7 empty] | 0
328 | [7 empty] | 0
329 | [7 empty] | 0
330 | [7 empty] | 0
331 | [7 empty] | 0
332 | [7 empty] | 0
333 | [7 empty] | 0
334 | [7 empty] | 0
335 | [7 empty] | 0
336 | [7 empty] | 0
337 | [7 empty] | 0
338 | [7 empty] | 0
339 | [7 empty] | 0
340 | [7 empty] | 0
341 | [7 empty] | 0
342 | [7 empty] | 0
343 | [7 empty] | 0
344 | [7 empty] | 0
345 | [7 empty] | 0
346 | [7 empty] | 0
347 | [7 empty] | 0
348 | [7 empty] | 0
349 | [7 empty] | 0
350 | [7 empty] | 0
351 | [7 empty] | 0
352 | [7 empty] | 0
353 | [7 empty] | 0
354 | [7 empty] | 0
355 | [7 empty] | 0
356 | [7 empty] | 0
357 | [7 empty] | 0
358 | [7 empty] | 0
359 | [7 empty] | 0
360 | [7 empty] | 0
361 | [7 empty] | 0
362 | [7 empty] | 0
363 | [7 empty] | 0
364 | [7 empty] | 0
365 | [7 empty] | 0
366 | [7 empty] | 0
367 | [7 empty] | 0
368 | [7 empty] | 0
369 | [7 empty] | 0
370 | [7 empty] | 0
371 | [7 empty] | 0
372 | [7 empty] | 0
373 | [7 empty] | 0
374 | [7 empty] | 0
375 | [7 empty] | 0
376 | [7 empty] | 0
377 | [7 empty] | 0
378 | [7 empty] | 0
379 | [7 empty] | 0
380 | [7 empty] | 0
381 | [7 empty] | 0
382 | [7 empty] | 0
383 | [7 empty] | 0
384 | [7 empty] | 0
385 | [7 empty] | 0
386 | [7 empty] | 0
387 | [7 empty] | 0
388 | [7 empty] | 0
389 | [7 empty] | 0
390 | [7 empty] | 0
391 | [7 empty] | 0
392 | [7 empty] | 0
393 | [7 empty] | 0
394 | [7 empty] | 0
395 | [7 empty] | 0
396 | [7 empty] | 0
397 | [7 empty] | 0
398 | [7 empty] | 0
399 | [7 empty] | 0
400 | [7 empty] | 0
401 | [7 empty] | 0
402 | [7 empty] | 0
403 | [7 empty] | 0
404 | [7 empty] | 0
405 | [7 empty] | 0
406 | [7 empty] | 0
407 | [7 empty] | 0
408 | [7 empty] | 0
409 | [7 empty] | 0
410 | [7 empty] | 0
411 | [7 empty] | 0
412 | [7 empty] | 0
413 | [7 empty] | 0
414 | [7 empty] | 0
415 | [7 empty] | 0
416 | [7 empty] | 0
417 | [7 empty] | 0
418 | [7 empty] | 0
419 | [7 empty] | 0
420 | [7 empty] | 0
421 | [7 empty] | 0
422 | [7 empty] | 0
423 | [7 empty] | 0
424 | [7 empty] | 0
425 | [7 empty] | 0
426 | [7 empty] | 0
427 | [7 empty] | 0
428 | [7 empty] | 0
429 | [7 empty] | 0
430 | [7 empty] | 0
431 | [7 empty] | 0
432 | [7 empty] | 0
433 | [7 empty] | 0
434 | [7 empty] | 0
435 | [7 empty] | 0
436 | [7 empty] | 0
437 | [7 empty] | 0
438 | [7 empty] | 0
439 | [7 empty] | 0
440 | [7 empty] | 0
441 | [7 empty] | 0
442 | [7 empty] | 0
443 | [7 empty] | 0
444 | [7 empty] | 0
445 | [7 empty] | 0
446 | [7 empty] | 0
447 | [7 empty] | 0
448 | [7 empty] | 0
449 | [7 empty] | 0
450 | [7 empty] | 0
451 | [7 empty] | 0
452 | [7 empty] | 0
453 | [7 empty] | 0
454 | [7 empty] | 0
455 | [7 empty] | 0
456 | [7 empty] | 0
457 | [7 empty] | 0
458 | [7 empty] | 0
459 | [7 empty] | 0
460 | [7 empty] | 0
461 | [7 empty] | 0
462 | [7 empty] | 0
463 | [7 empty] | 0
464 | [7 empty] | 0
465 | [7 empty] | 0
466 | [7 empty] | 0
467 | [7 empty] | 0
468 | [7 empty] | 0
469 | [7 empty] | 0
470 | [7 empty] | 0
471 | [7 empty] | 0
472 | [7 empty] | 0
473 | [7 empty] | 0
474 | [7 empty] | 0
475 | [7 empty] | 0
476 | [7 empty] | 0
477 | [7 empty] | 0
478 | [7 empty] | 0
479 | [7 empty] | 0
480 | [7 empty] | 0
481 | [7 empty] | 0
482 | [7 empty] | 0
483 | [7 empty] | 0
484 | [7 empty] | 0
485 | [7 empty] | 0
486 | [7 empty] | 0
487 | [7 empty] | 0
488 | [7 empty] | 0
489 | [7 empty] | 0
490 | [7 empty] | 0
491 | [7 empty] | 0
492 | [7 empty] | 0
493 | [7 empty] | 0
494 | [7 empty] | 0
495 | [7 empty] | 0
496 | [7 empty] | 0
497 | [7 empty] | 0
498 | [7 empty] | 0
499 | [7 empty] | 0
500 | [7 empty] | 0
501 | [7 empty] | 0
502 | [7 empty] | 0
503 | [7 empty] | 0
504 | [7 empty] | 0
505 | [7 empty] | 0
506 | [7 empty] | 0
507 | [7 empty] | 0
508 | [7 empty] | 0
509 | [7 empty] | 0
510 | [7 empty] | 0
511 | [7 empty] | 0
512 | [7 empty] | 0
513 | [7 empty] | 0
514 | [7 empty] | 0
515 | [7 empty] | 0
516 | [7 empty] | 0
517 | [7 empty] | 0
518 | [7 empty] | 0
519 | [7 empty] | 0
520 | [7 empty] | 0
521 | [7 empty] | 0
522 | [7 empty] | 0
523 | [7 empty] | 0
524 | [7 empty] | 0
525 | [7 empty] | 0
526 | [7 empty] | 0
527 | [7 empty] | 0
528 | [7 empty] | 0
529 | [7 empty] | 0
530 | [7 empty] | 0
531 | [7 empty] | 0
532 | [7 empty] | 0
533 | [7 empty] | 0
534 | [7 empty] | 0
535 | [7 empty] | 0
536 | [7 empty] | 0
537 | [7 empty] | 0
538 | [7 empty] | 0
539 | [7 empty] | 0
540 | [7 empty] | 0
541 | [7 empty] | 0
542 | [7 empty] | 0
543 | [7 empty] | 0
544 | [7 empty] | 0
545 | [7 empty] | 0
546 | [7 empty] | 0
547 | [7 empty] | 0
548 | [7 empty] | 0
549 | [7 empty] | 0
550 | [7 empty] | 0
551 | [7 empty] | 0
552 | [7 empty] | 0
553 | [7 empty] | 0
554 | [7 empty] | 0
555 | [7 empty] | 0
556 | [7 empty] | 0
557 | [7 empty] | 0
558 | [7 empty] | 0
559 | [7 empty] | 0
560 | [7 empty] | 0
561 | [7 empty] | 0
562 | [7 empty] | 0
563 | [7 empty] | 0
564 | [7 empty] | 0
565 | [7 empty] | 0
566 | [7 empty] | 0
567 | [7 empty] | 0
568 | [7 empty] | 0
569 | [7 empty] | 0
570 | [7 empty] | 0
571 | [7 empty] | 0
572 | [7 empty] | 0
573 | [7 empty] | 0
574 | [7 empty] | 0
575 | [7 empty] | 0
576 | [7 empty] | 0
577 | [7 empty] | 0
578 | [7 empty] | 0
579 | [7 empty] | 0
580 | [7 empty] | 0
581 | [7 empty] | 0
582 | [7 empty] | 0
583 | [7 empty] | 0
584 | [7 empty] | 0
585 | [7 empty] | 0
586 | [7 empty] | 0
587 | [7 empty] | 0
588 | [7 empty] | 0
589 | [7 empty] | 0
590 | [7 empty] | 0
591 | [7 empty] | 0
592 | [7 empty] | 0
593 | [7 empty] | 0
594 | [7 empty] | 0
595 | [7 empty] | 0
596 | [7 empty] | 0
597 | [7 empty] | 0
598 | [7 empty] | 0
599 | [7 empty] | 0
600 | [7 empty] | 0
601 | [7 empty] | 0
602 | [7 empty] | 0
603 | [7 empty] | 0
604 | [7 empty] | 0
605 | [7 empty] | 0
606 | [7 empty] | 0
607 | [7 empty] | 0
608 | [7 empty] | 0
609 | [7 empty] | 0
610 | [7 empty] | 0
611 | [7 empty] | 0
612 | [7 empty] | 0
613 | [7 empty] | 0
614 | [7 empty] | 0
615 | [7 empty] | 0
616 | [7 empty] | 0
617 | [7 empty] | 0
618 | [7 empty] | 0
619 | [7 empty] | 0
620 | [7 empty] | 0
621 | [7 empty] | 0
622 | [7 empty] | 0
623 | [7 empty] | 0
624 | [7 empty] | 0
625 | [7 empty] | 0
626 | [7 empty] | 0
627 | [7 empty] | 0
628 | [7 empty] | 0
629 | [7 empty] | 0
630 | [7 empty] | 0
631 | [7 empty] | 0
632 | [7 empty] | 0
633 | [7 empty] | 0
634 | [7 empty] | 0
635 | [7 empty] | 0
636 | [7 empty] | 0
637 | [7 empty] | 0
638 | [7 empty] | 0
639 | [7 empty] | 0
640 | [7 empty] | 0
641 | [7 empty] | 0
642 | [7 empty] | 0
643 | [7 empty] | 0
644 | [7 empty] | 0
645 | [7 empty] | 0
646 | [7 empty] | 0
647 | [7 empty] | 0
648 | [7 empty] | 0
649 | [7 empty] | 0
650 | [7 empty] | 0
651 | [7 empty] | 0
652 | [7 empty] | 0
653 | [7 empty] | 0
654 | [7 empty] | 0
655 | [7 empty] | 0
656 | [7 empty] | 0
657 | [7 empty] | 0
658 | [7 empty] | 0
659 | [7 empty] | 0
660 | [7 empty] | 0
661 | [7 empty] | 0
662 | [7 empty] | 0
663 | [7 empty] | 0
664 | [7 empty] | 0
665 | [7 empty] | 0
666 | [7 empty] | 0
667 | [7 empty] | 0
668 | [7 empty] | 0
669 | [7 empty] | 0
670 | [7 empty] | 0
671 | [7 empty] | 0
672 | [7 empty] | 0
673 | [7 empty] | 0
674 | [7 empty] | 0
675 | [7 empty] | 0
676 | [7 empty] | 0
677 | [7 empty] | 0
678 | [7 empty] | 0
679 | [7 empty] | 0
680 | [7 empty] | 0
681 | [7 empty] | 0
682 | [7 empty] | 0
683 | [7 empty] | 0
684 | [7 empty] | 0
685 | [7 empty] | 0
686 | [7 empty] | 0
687 | [7 empty] | 0
688 | [7 empty] | 0
689 | [7 empty] | 0
690 | [7 empty] | 0
691 | [7 empty] | 0
692 | [7 empty] | 0
693 | [7 empty] | 0
694 | [7 empty] | 0
695 | [7 empty] | 0
696 | [7 empty] | 0
697 | [7 empty] | 0
698 | [7 empty] | 0
699 | [7 empty] | 0
700 | [7 empty] | 0
701 | [7 empty] | 0
702 | [7 empty] | 0
703 | [7 empty] | 0
704 | [7 empty] | 0
705 | [7 empty] | 0
706 | [7 empty] | 0
707 | [7 empty] | 0
708 | [7 empty] | 0
709 | [7 empty] | 0
710 | [7 empty] | 0
711 | [7 empty] | 0
712 | [7 empty] | 0
713 | [7 empty] | 0
714 | [7 empty] | 0
715 | [7 empty] | 0
716 | [7 empty] | 0
717 | [7 empty] | 0
718 | [7 empty] | 0
719 | [7 empty] | 0
720 | [7 empty] | 0
721 | [7 empty] | 0
722 | [7 empty] | 0
723 | [7 empty] | 0
724 | [7 empty] | 0
725 | [7 empty] | 0
726 | [7 empty] | 0
727 | [7 empty] | 0
728 | [7 empty] | 0
729 | [7 empty] | 0
730 | [7 empty] | 0
731 | [7 empty] | 0
732 | [7 empty] | 0
733 | [7 empty] | 0
734 | [7 empty] | 0
735 | [7 empty] | 0
736 | [7 empty] | 0
737 | [7 empty] | 0
738 | [7 empty] | 0
739 | [7 empty] | 0
740 | [7 empty] | 0
741 | [7 empty] | 0
742 | [7 empty] | 0
743 | [7 empty] | 0
744 | [7 empty] | 0
745 | [7 empty] | 0
746 | [7 empty] | 0
747 | [7 empty] | 0
748 | [7 empty] | 0
749 | [7 empty] | 0
750 | [7 empty] | 0
751 | [7 empty] | 0
752 | [7 empty] | 0
753 | [7 empty] | 0
754 | [7 empty] | 0
755 | [7 empty] | 0
756 | [7 empty] | 0
757 | [7 empty] | 0
758 | [7 empty] | 0
759 | [7 empty] | 0
760 | [7 empty] | 0
761 | [7 empty] | 0
762 | [7 empty] | 0
763 | [7 empty] | 0
764 | [7 empty] | 0
765 | [7 empty] | 0
766 | [7 empty] | 0
767 | [7 empty] | 0
768 | [7 empty] | 0
769 | [7 empty] | 0
770 | [7 empty] | 0
771 | [7 empty] | 0
772 | [7 empty] | 0
773 | [7 empty] | 0
774 | [7 empty] | 0
775 | [7 empty] | 0
776 | [7 empty] | 0
777 | [7 empty] | 0
778 | [7 empty] | 0
779 | [7 empty] | 0
780 | [7 empty] | 0
781 | [7 empty] | 0
782 | [7 empty] | 0
783 | [7 empty] | 0
784 | [7 empty] | 0
785 | [7 empty] | 0
786 | [7 empty] | 0
787 | [7 empty] | 0
788 | [7 empty] | 0
789 | [7 empty] | 0
790 | [7 empty] | 0
791 | [7 empty] | 0
792 | [7 empty] | 0
793 | [7 empty] | 0
794 | [7 empty] | 0
795 | [7 empty] | 0
796 | [7 empty] | 0
797 | [7 empty] | 0
798 | [7 empty] | 0
799 | [7 empty] | 0
800 | [7 empty] | 0
801 | [7 empty] | 0
802 | [7 empty] | 0
803 | [7 empty] | 0
804 | [7 empty] | 0
805 | [7 empty] | 0
806 | [7 empty] | 0
807 | [7 empty] | 0
808 | [7 empty] | 0
809 | [7 empty] | 0
810 | [7 empty] | 0
811 | [7 empty] | 0
812 | [7 empty] | 0
813 | [7 empty] | 0
814 | [7 empty] | 0
815 | [7 empty] | 0
816 | [7 empty] | 0
817 | [7 empty] | 0
818 | [7 empty] | 0
819 | [7 empty] | 0
820 | [7 empty] | 0
821 | [7 empty] | 0
822 | [7 empty] | 0
823 | [7 empty] | 0
824 | [7 empty] | 0
825 | [7 empty] | 0
826 | [7 empty] | 0
827 | [7 empty] | 0
828 | [7 empty] | 0
829 | [7 empty] | 0
830 | [7 empty] | 0
831 | [7 empty] | 0
832 | [7 empty] | 0
833 | [7 empty] | 0
834 | [7 empty] | 0
835 | [7 empty] | 0
836 | [7 empty] | 0
837 | [7 empty] | 0
838 | [7 empty] | 0
839 | [7 empty] | 0
840 | [7 empty] | 0
841 | [7 empty] | 0
842 | [7 empty] | 0
843 | [7 empty] | 0
844 | [7 empty] | 0
845 | [7 empty] | 0
846 | [7 empty] | 0
847 | [7 empty] | 0
848 | [7 empty] | 0
849 | [7 empty] | 0
850 | [7 empty] | 0
851 | [7 empty] | 0
852 | [7 empty] | 0
853 | [7 empty] | 0
854 | [7 empty] | 0
855 | [7 empty] | 0
856 | [7 empty] | 0
857 | [7 empty] | 0
858 | [7 empty] | 0
859 | [7 empty] | 0
860 | [7 empty] | 0
861 | [7 empty] | 0
862 | [7 empty] | 0
863 | [7 empty] | 0
864 | [7 empty] | 0
865 | [7 empty] | 0
866 | [7 empty] | 0
867 | [7 empty] | 0
868 | [7 empty] | 0
869 | [7 empty] | 0
870 | [7 empty] | 0
871 | [7 empty] | 0
872 | [7 empty] | 0
873 | [7 empty] | 0
874 | [7 empty] | 0
875 | [7 empty] | 0
876 | [7 empty] | 0
877 | [7 empty] | 0
878 | [7 empty] | 0
879 | [7 empty] | 0
880 | [7 empty] | 0
881 | [7 empty] | 0
882 | [7 empty] | 0
883 | [7 empty] | 0
884 | [7 empty] | 0
885 | [7 empty] | 0
886 | [7 empty] | 0
887 | [7 empty] | 0
888 | [7 empty] | 0
889 | [7 empty] | 0
890 | [7 empty] | 0
891 | [7 empty] | 0
892 | [7 empty] | 0
893 | [7 empty] | 0
894 | [7 empty] | 0
895 | [7 empty] | 0
896 | [7 empty] | 0
897 | [7 empty] | 0
898 | [7 empty] | 0
899 | [7 empty] | 0
900 | [7 empty] | 0
901 | [7 empty] | 0
902 | [7 empty] | 0
903 | [7 empty] | 0
904 | [7 empty] | 0
905 | [7 empty] | 0
906 | [7 empty] | 0
907 | [7 empty] | 0
908 | [7 empty] | 0
909 | [7 empty] | 0
910 | [7 empty] | 0
911 | [7 empty] | 0
912 | [7 empty] | 0
913 | [7 empty] | 0
914 | [7 empty] | 0
915 | [7 empty] | 0
916 | [7 empty] | 0
917 | [7 empty] | 0
918 | [7 empty] | 0
919 | [7 empty] | 0
920 | [7 empty] | 0
921 | [7 empty] | 0
922 | [7 empty] | 0
923 | [7 empty] | 0
924 | [7 empty] | 0
925 | [7 empty] | 0
926 | [7 empty] | 0
927 | [7 empty] | 0
928 | [7 empty] | 0
929 | [7 empty] | 0
930 | [7 empty] | 0
931 | [7 empty] | 0
932 | [7 empty] | 0
933 | [7 empty] | 0
934 | [7 empty] | 0
935 | [7 empty] | 0
936 | [7 empty] | 0
937 | [7 empty] | 0
938 | [7 empty] | 0
939 | [7 empty] | 0
940 | [7 empty] | 0
941 | [7 empty] | 0
942 | [7 empty] | 0
943 | [7 empty] | 0
944 | [7 empty] | 0
945 | [7 empty] | 0
946 | [7 empty] | 0
947 | [7 empty] | 0
948 | [7 empty] | 0
949 | [7 empty] | 0
950 | [7 empty] | 0
951 | [7 empty] | 0
952 | [7 empty] | 0
953 | [7 empty] | 0
954 | [7 empty] | 0
955 | [7 empty] | 0
956 | [7 empty] | 0
957 | [7 empty] | 0
958 | [7 empty] | 0
959 | [7 empty] | 0
960 | [7 empty] | 0
961 | [7 empty] | 0
962 | [7 empty] | 0
963 | [7 empty] | 0
964 | [7 empty] | 0
965 | [7 empty] | 0
966 | [7 empty] | 0
967 | [7 empty] | 0
968 | [7 empty] | 0
969 | [7 empty] | 0
970 | [7 empty] | 0
971 | [7 empty] | 0
972 | [7 empty] | 0
973 | [7 empty] | 0
974 | [7 empty] | 0
975 | [7 empty] | 0
976 | [7 empty] | 0
977 | [7 empty] | 0
978 | [7 empty] | 0
979 | [7 empty] | 0
980 | [7 empty] | 0
981 | [7 empty] | 0
982 | [7 empty] | 0
983 | [7 empty] | 0
984 | [7 empty] | 0
985 | [7 empty] | 0
986 | [7 empty] | 0
987 | [7 empty] | 0
988 | [7 empty] | 0
989 | [7 empty] | 0
990 | [7 empty] | 0
991 | [7 empty] | 0
992 | [7 empty] | 0
993 | [7 empty] | 0
994 | [7 empty] | 0
995 | [7 empty] | 0
996 | [7 empty] | 0
997 | [7 empty] | 0
998 | [7 empty] | 0
999 | [7 empty] | 0
1000 | [7 empty] | 0
Formulas:
DÍAS = DAYS([FECHA FIN],[FECHA INICIO])

## Hoja 3
|  | VALENTINA |  |  | VALENTINA |  |  | JUAN
|  | Gestión comercial (llamadas, atención de mensajes) | 40% |  | apoyo con pacientes (Asistencia) | 20% |  | admin redes | 40%
|  | Registro de pagos y admin | 20% |  | set up de instrumental | 20% |  | seguimiento tareas comerciales | 20%
|  | Manejo de agenda | 30% |  | habilitación | 5% |  | crear estrategias con base a DATA | 30%
|  | otros | 10% |  | inventarios | 5% |  | otros | 10%
|  |  | 100% |  | otros | 50% |  |  | 100%
100%
|  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
8 am | MAÑANA 1
| MAÑANA 2 | benchmark
ALMUERZO
| TARDE 1 |  |  |  | preperar la parrilla del mes siguiente
6 pm | TARDE 2
|  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
8 am | MAÑANA 1
MAÑANA 2
ALMUERZO
TARDE 1
6 pm | TARDE 2
|  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
8 am | MAÑANA 1
MAÑANA 2
ALMUERZO
TARDE 1
6 pm | TARDE 2
|  | LUNES | MARTES | MIERCOLES | JUEVES | VIERNES | SABADO
8 am | MAÑANA 1
MAÑANA 2
ALMUERZO
TARDE 1
6 pm | TARDE 2